## OKR X.ĐK 2026
KẾ HOẠCH /MỤC TIÊU 2026 XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN | [15 empty] | Báo cáo tình hình thực hiện
STT | Mã Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Tên Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Tỷ trọng Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt phòng xưởng | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Tình hình thực hiện | Ngày hoàn thành thực tế | Ngân sách thực hiện | Mức độ hoàn thành (%) so với KH | Tiến độ thực hiện | Nguyên nhân chưa hoàn thành, ngân sách không đạt KH | Ghi chú
1 | ĐCM.O1 | Mục tiêu 1: Đảm bảo Nhà máy hoạt động an toàn, ổn định đạt sản lượng sản xuất 935K tấn Urê quy đổi | 50%
2 | ĐCM.O1.KR1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | 15% | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15%
3 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 5% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được ban hành - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
4 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 5% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq
5 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
6 | ĐCM.O1.KR2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | 20% | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
7 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tổ chức nhân sự chủ trì và thành phần tham gia - Tổ chức họp định kỳ hàng quý - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq;
8 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 7% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội hành chính - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội hành chính - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các đội đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng định kỳ - Lập kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch BD ĐK hàng tháng - Triển khai kế hoạch BDĐK hàng ngày theo kế hoạch triển khai - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai KH BDĐK hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
9 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác sửa chữa đột xuất đảm bảo kịp thời và chất lượng | % HM SCĐX hoàn thành trên tổng số | >= 99% | Tháng | 6% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các tổ trực ca Điều khiển - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các Tổ trực ca Điều khiển - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các Tổ trực ca đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chuyên môn để triển khai công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai khi có hư hỏng đột xuất phát sinh - Triển khai thực hiện công tác sửa chữa theo kế hoạch - Đánh giá tồn động hàng ngày để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai hàng ca, hàng tuần và hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
10 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR4 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 5% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng Sơ đồ tổ chức/chức năng nhiệm vụ Tổ thiết bị đo lường và điều khiển - Lập kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Lên tiến độ triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể - Triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể theo tiến độ đã ban hành - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Nhóm BDTT | Kiaq; Trangnv
11 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR5 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, - Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
12 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR6 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Theo dõi, tiếp nhận các yêu cầu KPPN định kỳ hàng ngày - Triển khai thực hiện các yêu cầu KPPN khi có đủ điều kiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln;'Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
13 | ĐCM.O1.KR3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | 15% | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
14 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối công tác kiểm tra an toàn cấp 2 định kỳ hàng tháng - Định kỳ kiểm tra an toàn cấp 2 hàng tháng - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra đến P. ATMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
15 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 200 | Năm | 8% | - Xây dựng chỉ tiêu nhân sự tham gia chương trình hàng tháng - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối xem xét/đánh giá các thẻ được ghi nhận - Báo cáo các thẻ được ghi nhận định kỳ hàng tháng đến P. ATMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
16 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ P. ATMT/P. NSĐT - Lập danh sách nhân sự phù hợp tham gia các khóa đào tạo - Sắp xếp công việc phù hợp để nhân sự tham gia khóa đào tạo | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
17 | ĐCM.O3 | Mục tiêu 3: Duy trì Tổng tiêu hao năng lượng ≤ 21,639 GJ/ T. Ure bao (Bộ năng lượng kỹ thuật; mục IV; tải NM ≥ 115%; không bao gồm sự cố) | 10%
18 | ĐCM.O3.KR1 | Triển khai công tác cải hoán và tối ưu hóa | 8% | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
19 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
20 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR2 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq; Trangnv
21 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR3 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
22 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR4 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
23 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint | Kiaq; Trangnv
24 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR6 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 6% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; Trangnv
25 | ĐCM.O4 | Nâng mức độ triển khai TPM toàn Nhà máy lên đạt tối thiểu 60% theo bộ tiêu chuẩn TPM Excellence Award | 10% | ĐCM.O4.ĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
26 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | - Rà soát nhiệm vụ cho từng vị trí chức danh - Nghiên cứu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành Tự động hóa/Cơ điện tử ở các trường đại học Cần thơ, Bách khoa. - Tham khảo cách triển khai từ các đơn vị trong ngành/ các bộ phận trong nhà máy - Rà soát kiến thức/kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại và tương lai - Triển khai xây dựng từ điển năng lực - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM - Gia đoạn I: 6 tháng đầu năm (4 KNL KTV) - Giai đoạn II: 6 tháng cuối năm (4 KNL KS) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
27 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | - Phổ biến cho CBCNV về tiêu chí đánh giá - Sắp xếp công việc, phân bổ thời gian cho CBCNV nghiên cứu từ điển năng lực. - Xây dựng hội đồng đánh giá - Xây dựng biểu mẫu kết quả đánh giá - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Triển khai đánh giá - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
28 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui trình | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
29 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Xây dựng kế hoạch hội thảo - Phân công nhân sự thực hiện - Vận động và khuyến khích CBCNV tham gia - Tổ chức thực hiện - Đánh giá & cải tiến | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
30 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát kế hoạch đào tạo bên ngoài đã được phê duyệt - Lập danh sách CBCNV tham gia - Phối hợp đăng ký và tổ chức cho CBCNV tham gia đào tạo - Tổ chức chia sẻ, chuyển giao kiến thức sau đào tạo | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
31 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát xây dựng kế hoạch và phân công nhân sự xây dựng giáo trình - Chuẩn hóa và phê duyệt theo quy trình quản lý tài liệu. - Triển khai áp dụng - Hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
32 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR7 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint | Kiaq; Trangnv
33 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR8 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
34 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR9 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint; | Kiaq; Trangnv
35 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR10 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Thu thập và phân loại TPM Tag - Chuyển giao đến Đội/Tổ chuyên môn - Xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Doint | Kiaq; Trangnv
36 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR11 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBCH: TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay; - Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Nghiên cứu các tiêu chuẩn, qui định pháp luật cho các hệ thống đặc thù. - Rà soát tình trạng thực tế của hệ thống - Cập nhật phương thức bảo dưỡng - Gửi đầu mối cập nhật trên hệ thống SAP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
37 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR12 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 8 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
38 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR13 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
39 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR14 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và triển khai yêu cầu - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Mainh | Kiaq; Trangnv
40 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR15 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và phổ biến yêu cầu - Triển khai thực hiện - Giám sát và đánh giá - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; Trangnv
41 | N/A | N/A | N/A | ĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
42 |  |  |  | ĐK.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | 2 | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
43 |  |  |  | ĐK.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
44 |  |  |  | ĐK.O6.KR3 | Chia sẽ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 11 | Năm | 2% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Xây dựng kế hoạch triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Gợi ý: Tháng 7: Hội thảo công tác chuẩn bị BDTT - Gợi ý: Tháng 9: Hội thảo đúc kết kinh nghiệm BDTT - Đối tượng đứng: Nhóm Cán bộ được công nhận Giảng viên nội bộ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
45 |  |  |  | ĐK.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số lần thực hiện | 1 | Quý | 1% | - Phân công đầu mối phụ trách truyền thông Xưởng - Thu thập nội dung từ các Đội/Tổ - Biên tập bài viết, hình ảnh - Đăng tải trên GapoWork - Theo dõi tương tác, phản hồi | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq