## TBCH
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB CHẤP HÀNH_THÁNG 4
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 4
1 | ĐK.O1.TBCH.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBCH.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành. - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được được phê duyệt như Phụ lục 1.5. - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đang soạn 2 HBDB mới theo kế hoạch tháng đạt 55%, thực hiện dự hoàn thành đến 29/04. - Có cá nhân Nguyễn Ngọc Sơn vi phạm trong việc không tuân thủ đúng HDBD trong quá trình thực hiên công việc bảo dưỡng định kỳ thiết bị Quan trắc. | Không hoàm thành.
3 | ĐK.O1.KR2.TBCH.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR3.TBCH.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBCH.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tham gia họp định kỳ hàng quý. - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có lịch họp trong tháng | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR2.TBCH.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành; - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng; - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai; - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch. - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Hoàn thành 750/759 hạng mục chiếm tỷ trọng 98.8% (cập nhật đến ngày 24/4). Kế hoạch hoàn thành đến 29/04/2026 | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR4.TBCH.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 5% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ; - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch; - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đã được ban hành; - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành; - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/ report các hạng mục theo ngày; - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Hoàn thành lập sơ đồ tổ chức chi tiết và cập nhật khối lượng, PA theo yêu càu của Tỏ TB ĐL_ĐK | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR5.TBCH.O2.KR4 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, - Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
10 | ĐK.O2.KR6.TBCH.O2.KR5 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.TBCH.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
12 | ĐK.O3.KR1.TBCH.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành
13 | ĐK.O3.KR2.TBCH.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 7 | Tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có 10 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt
14 | ĐK.O3.KR3.TBCH.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có chương trình
15 | ĐK.O4.TBCH.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20% | [7 empty] | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR2.TBCH.O4.KR2 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq | Đang thực hiện đạt tiến độ 95%: - Robot C: Hoàn thành 100%. - Robot B: Hoàn thành 90% (đang chờ VH đóng bao 25 Kg mới test được). | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR3.TBCH.O4.KR3 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
19 | ĐK.O4.KR4.TBCH.O4.KR4 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
20 | ĐK.O4.KR5.TBCH.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 5% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
21 | ĐK.O4.KR6.TBCH.O4.KR6 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 9% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Vunv | Kiaq | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.TBCH.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
23 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR2.TBCH.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR3.TBCH.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.2; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Thực hiện ĐTNB 1 môn, tiến độ đạt 80% (24h/30h). Kế hoạch thực hiện đến 29/04) | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR4.TBCH.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.4. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR6.TBCH.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Đang thực hiện soạn 2 GT ĐTNB, tiến độ đạt 95%. Kế hoạch thực hiện đến 29/04) | Hoàn thành | Đã gửi đầu mối 1/2 GT kế hoạch T4
28 | ĐK.O5.KR7.TBCH.O5.KR6 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR8.TBCH.O5.KR7 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln; | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
30 | ĐK.O5.KR9.TBCH.O5.KR8 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln; | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR10.TBCH.O5.KR9 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành
32 | ĐK.O5.KR11.TBCH.O5.KR10 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBCH: TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay; - Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay. - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln; | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
33 | ĐK.O5.KR12.TBCH.O5.KR11 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành
34 | ĐK.O5.KR13.TBCH.O5.KR12 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng có đăng ký 1 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành
35 | ĐK.O5.KR14.TBCH.O5.KR13 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
36 | ĐK.O5.KR15.TBCH.O5.KR14 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tham gia đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
37 | ĐK.O6.TBCH.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
38 | ĐK.O6.KR1.TBCH.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Tham gia chạy bộ ngày 11/4 : có 8/13 nhân sự tham gia, đạt 61,5% (gồm: Lĩnh, Khanh, Đ. Sơn. Duyên, Đ Trung, Đ Anh, Bình, Lâm). | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
39 | ĐK.O6.KR2.TBCH.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
40 | ĐK.O6.KR3.TBCH.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100 | Tháng | 2% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai. - Đăng ký và thực hiện chia sẽ chủ đề theo kế hoạch - Sắp xếp nhân sự trong đội tham gia các đợt Hội thảo. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Có nhân sự tham gia buổi Hội thảo cấp xưởng chia sẽ QT cấp phép. | Hoàn thành
41 | ĐK.O6.KR4.TBCH.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số nhân sự tương tác | Tham gia | Quý | 1% | - Cung cấp thông tin, cập nhật nội dung nổi bật của Đội cho đầu mối Xưởng. - Thường xuyên động viên các thành viên trong Đội theo dõi tương tác, phản hồi các bài viết của Xưởng sau khi được đăng trên Gapo. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | Không hoàn thành nhiệm vụ