## TBHTĐK
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN_THÁNG 4
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 4
1 | ĐK.O1.TBHTĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBHTĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Rà soát nội dung bảo dưỡng liên đới tới hướng dẫn thực hiện - Cập nhật hướng dẫn, bổ sung và nhận diện các mối nguy có thể xảy ra trong quá trình thực hiện - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc - Kiểm soát việc thực hiện có hiệu lực các tài liệu, quy trình, hướng dẫn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Đã rà soát các hạng mục BD có đầy đủ HD | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR2.TBHTĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy - Thường xuyên cập nhật các MOC, yêu cầu đơn vị chuyên môn chuẩn hóa, bổ sung tài liệu kỹ thuật | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR3.TBHTĐK.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy - Thực hiện ĐRGG nếu có mối nguy - Tăng cường giám sát và dừng việc nếu nhận diện có mối nguy mới | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBHTĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBHTĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện hoàn thành các kết luận được giao | 100% | Quý | 3% | - Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo có nhân sự tham gia - Lên kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận được giao - Triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng không có lịch từ đầu mối | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR2.TBHTĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % số hạng mục hoàn thành đảm bảo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | > 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành 258/258 hạng mục | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR4.TBHTĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % thực hiện hoàn thành công tác BDTT theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ so với kế hoạch 4h | > 99% và vượt tiến độ 4h | Tháng BDTT | 5% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đa được ban hành - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/report các hạng mục theo ngày - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Họp tổ TBĐLĐK theo lịch | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR5.TBHTĐK.O2.KR4 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Tháng BDTT | 1% | - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đa được ban hành - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/report các hạng mục theo ngày - Báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Hoàn thành soạn thảo PA thực hiện phần hệ thống | Hoàn thành
10 | ĐK.O2.KR6.TBHTĐK.O2.KR5 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % Hoàn thành phiếu KPPN được giao | >= 90% | Tháng | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN thuộc chuyên môn của đội - Triển khai thực hiện phiếu KPPN - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.TBHTĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
12 | ĐK.O3.KR1.TBHTĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc theo kế hoạch - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Hoàn thành phối hợp đầu mối kiểm tra an toàn cấp 2 | Hoàn thành
13 | ĐK.O3.KR2.TBHTĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 5 | Tháng | 8% | Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu ghi thẻ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có 9/5 thẻ được ghi nhận | Hoàn thành tốt
14 | ĐK.O3.KR3.TBHTĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có khóa học | Hoàn thành
15 | ĐK.O4.TBHTĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
16 | ĐK.O4.KR1.TBHTĐK.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Tháng | 5% | - Sắp xếp nguồn lực để triển khai công việc - Xây dựng phương án thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR4.TBHTĐK.O4.KR2 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Tháng | 5% | - Cử nhân sự tham gia - Sắp xếp nguồn lực để triển khai công việc - Xây dựng phương án thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR5.TBHTĐK.O4.KR3 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Tháng BDTT | 10% | - Lập danh mục vật tư cần mua sắm - Gửi đầu mối triển khai mua sắm và theo dõi mua sắm - Đưa hạng mục vào KH DBTT 2026 - Triển khai thực hiện: lắp bar tiếp địa trên tường, đấu cáp tiếp địa lên bar, thay cáp tiếp địa nối giữa các tủ điều khiển trong rack room CCR - Báo cáo kết quả | Tháng BDTT | Tháng BDTT |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.TBHTĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
20 | ĐK.O5.KR1.TBHTĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | % hoàn thành công việc được giao | 100% | Tháng | 1% | Phối hợp thực hiện theo yêu cầu của đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Tham gia phản biện khung năng lực KTV BDSC thiết bị hệ thống ĐK và KS BDSC thiết bị hệ thống | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR2.TBHTĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | % hoàn thành công việc được giao | 100% | Tháng | 1% | Tham gia đánh giá năng lực CBCNV khi có yêu cầu | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR3.TBHTĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | % hoàn thành triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 8% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1 - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành đào tạo môn Hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động, 32 giờ | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR4.TBHTĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (KSC 2 HT, Kỹ sư 1 HT và khuyến khích đối với chức danh KTV) | % hoàn thành hội thảo chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 3% | - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành 1 hội thảo ngày 21/04 | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR5.TBHTĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | % hoàn thành triển khai đào tạo đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 1% | - Đề xuất triển khai đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1 - Báo cáo kết quả đào tạo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | SIMATIC S7-400H Redundant System & Advanced Programming, thời gian đào tạo quý 2,3,4 | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR6.TBHTĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | % tài liệu hoàn thành chuẩn hóa theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 3 - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành tài liệu Hướng dẫn thay thế card hệ thống MPS | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR9.TBHTĐK.O5.KR7 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa thiết bị hệ thống điều khiển và thiết bị phòng cháy | % hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Tháng | 2% | - Rà soát hiện trạng thiết bị, lập danh mục thiết bị cần chuẩn hóa - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn cho thiết bị - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng: Thống nhất về Sơ đồ bố trí thiết bị báo cháy với quản lý các khu vực CCR | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR10.TBHTĐK.O5.K8 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | % hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Tổ chức triển khai thực hiện công việc thuộc chuyên môn phụ trách - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR11.TBHTĐK.O5.KR9 | Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) | % hoàn thành các thiết bị/hệ thống phòng cháy | 100% | Tháng 10 | 2% | - Tổ TBHTPC thực hiện rà soát cập nhật hàng tháng các thiết bị thệ thống phòng cháy gửi lại cho đội trưởng - Đội trưởng sẽ tổng hợp vào file theo dõi. - Gửi đầu mối SAP cập nhật dữ liệu master nếu có điều chỉnh | 2026-01-01 | 30/10/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR12.TBHTĐK.O5.KR10 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số lượng sáng kiến được cấp Tiểu Ban công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đăng ký sáng kiến hàng tháng nếu có - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO sau khi xưởng phê duyệt - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có đợt xét của tiểu ban | Hoàn thành
30 | ĐK.O5.KR13.TBHTĐK.O5.KR11 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được cấp Xưởng công nhận | 1 ý tưởng/ CTKT | Tháng | 2% | - Đăng ký ý tưởng/CTKT hàng tháng - Triển khai thực hiện sau khi xưởng phê duyệt - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Đăng ký 3 SK/CTKT đã được LĐX công nhận | Hoàn thành tốt
31 | ĐK.O5.KR14.TBHTĐK.O5.KR12 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Tổ chức triển khai thực hiện công việc được phân công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
32 | ĐK.O5.KR15.TBHTĐK.O5.KR13 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và phổ biến yêu cầu - Triển khai thực hiện - Giám sát và đánh giá - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
33 | ĐK.O6.TBHTĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
34 | ĐK.O6.KR1.TBHTĐK.O6.KR1 | Khuyến khích tham gia chương trình chạy bộ giao lưu 01 lần/02 tuần | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 2% | Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia (Trừ cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Chạy bộ 11/43: Tham gia 7/9. Đạt 78% ( C Minh, A Hải, Kiên, Quỳnh, Quyền, Q Minh, Tiến) | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Lê Bá Tứ
35 | ĐK.O6.KR2.TBHTĐK.O6.KR2 | Khuyến khích tham gia chương trình thể thao giao lưu 01 lần/01 quý | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Quý | 1% | Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia (Trừ cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Trong tháng không có chương trình | Hoàn thành | Nhân sự miễn Lê Bá Tứ
36 | ĐK.O6.KR3.TBHTĐK.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100 | Tháng | 2% | - Thực hiện hội thảo theo lịch ĐTN: + Võ Quang Minh: Sơ đồ kết nối các hệ thống điều khiển nhà máy ĐCM + Trịnh Văn Kiều: Đọc hiểu interlock ESD, DCS + Nguyễn Cao Minh: Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên tại Xưởng Điều khiển - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Nhân sự đi làm ngày 24/04 sẽ tham gia hội thảo Quy Trình Cấp Phép và Cách Nhận Diện Rủi Ro Trong Quá Trình Làm Việc | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | Hoàn thành tốt nhiệm vụ