## BM OKR Đ.TBĐ 2026
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB ĐO LƯỜNG_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TBĐ.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBĐ.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được ban hành - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | - Rà soát các hạng mục thực hiện thao kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR1.TBĐ.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Thực hiện tuân thủ các phương án cách ly được ban hành Sử dụng các GPCL đã được phê duyệt đối với các hạng mục trung tu | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR1.TBĐ.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBĐ.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBĐ.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tham gia họp định kỳ - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Trong tháng có tham gia họp quản trị RR đối với các thiết bị đo | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR1.TBĐ.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành; - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng; - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai; - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Hoàn thành 348/408 hạng mục chiếm tỷ trọng 85.3% - Bổ sung 72 hạng mục trong đó 28 hm thuộc bơm P06101A xuất ra khi CK đại tu, 44 hạng mục tiểu tu, trung tu của tháng 6 chuyển qua thực hiện - Hạng mục còn lại thực hiện trong tuần 22 | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR1.TBĐ.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 6% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ; - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch; - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đã được ban hành; - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/ report các hạng mục theo ngày; - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR1.TBĐ.O2.KR4 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Hoàn thành khắc phục phòng ngừa tách box riêng lẻ đối với 04PXT-2032AB/C. Đã đóng hồ sơ | Hoàn thành
10 | ĐK.O3.TBĐ.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
11 | ĐK.O3.KR1.TBĐ.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành
12 | ĐK.O3.KR1.TBĐ.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 6 | tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng thẻ STOP ghi được 9/6 thẻ đạt tỷ lệ 75.0% so với tổng số nhân sự | Hoàn thành tốt
13 | ĐK.O3.KR1.TBĐ.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng không có chương trình
14 | ĐK.O4.TBĐ.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
15 | ĐK.O4.KR1.TBĐ.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 5% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; Trangnv | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR1.TBĐ.O4.KR2 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 15% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv | Không thực hiện trong tháng | Hoàn thành
17 | ĐK.O5.TBĐ.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
18 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv | Hoàn thành đánh giá KNL đối với vị trí KTV BDSC thiết bị đo lường | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
20 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.1; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv | Thực hiện 40 giờ đào tạo trong tháng | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.2. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv | Trong tháng có 1 GT đã gửi đầu mối | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR6 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 4% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; Trangnv | Thực hiện rà soát, xử lý các tồn động online | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR7 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR8 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; Trangnv | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR9 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq; Trangnv | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR10 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBĐ: TB SP/NPK/GN/Quan trắc; - Đội TBCH: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị PI/TI, ACS, PA, Camera, bộ đàm; - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR11 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR12 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv | Đăng ký 3 CTKT cho kế hoạch mục tiêu tháng (Tổng số CTKT đã sử dụng 11/11) | Hoàn thành tốt
30 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR13 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq; Trangnv | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR14 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tham gia đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq; Trangnv | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
32 | ĐK.O6.TBĐ.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
33 | ĐK.O6.TBĐ.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | Tham gia | Tháng | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán, cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | - Tham gia chạy bộ ngày 9/5/2026 có 7 nhân sự tham gia (T Hải, T Kiên, P Tùng, N Quang, Q Linh, Đ Hiếu, M Hoàng) - Tham gia chạy bộ ngày 23/5/2026 có 6 nhân sự tham gia (T Hải, T Kiên, N Quang, P Tùng, M Thành, Đ Hiếu) Có 2 nhân sự tham gia Teambuiding ngày 21,22,23 tổng số nhân sự còn 10 | Hoàn thành tốt
34 | ĐK.O6.TBĐ.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | Tham gia | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
35 | ĐK.O6.TBĐ.O6.KR3 | Chia sẽ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 100 | Tháng | 2% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai + Nguyễn Thanh Hải: Chương trình AM Điều khiển + Võ Minh Hoàng: Hướng dẫn kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đo mức phóng trong nhà máy Đạm Cà Mau - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Sắp xếp công việc phù hợp, nhân sự tham gia đầy đủ các chương trình hội thảo nội bộ Xưởng | Hoàn thành
36 | ĐK.O6.TBĐ.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số lần thực hiện | Tham gia | Quý | 1% | - Cung cấp thông tin, cập nhật nội dung nổi bật của Đội cho đầu mối Xưởng - Thường xuyên động viên các thành viên trong Đội theo dõi tương tác, phản hồi các bài viết của Xưởng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Tham gia thường xuyên các chương trình trong tháng | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | HOÀN THÀNH TỔT

## NTĐG
NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Nguyên tắc | Nội dung
Nguyên tắc 1 | Đối với nhóm nhân sự không thuộc các đội/tổ quản lý, QĐX sẽ tự đánh giá và QĐ sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 2 | Đối với các đội/tổ hoàn thành đúng tiến độ/chất lượng các hạng mục công việc phát sinh với khối lượng lớn, LĐX sẽ xem xét đánh giá và phân bổ bổ sung các chỉ tiêu A1, A2 đến đội/tổ
Nguyên tắc 3 | Đối với các tổ chức đoàn thể, tùy vào phong trào Xưởng sẽ có đánh giá trực tiếp A1/A2 cho BT. ĐTN, TT. CĐ sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 4 | Đối với hoạt động đoàn thể BT.ĐTN, TT. CĐ có đánh giá đoàn viên thanh niên/công đoàn viên tham gia tích cực để các đội/tổ xem xét đánh giá A1/A2 cho đoàn viên thanh niên/công đoàn viên
Nguyên tắc 5 | Đối với các cá nhân đi thực hiện dịch vụ bên ngoài/hỗ trợ đơn vị trong ngành: - Trên 3 tuần: LĐX xem xét đánh giá A1/A2 - Dưới 3 tuần: KPI của Đội
Nguyên tắc 6 | Đội/tổ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phân bổ KPI tháng đó
Nguyên tắc 7 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân bổ KPI nhiều hơn đội/tổ chỉ hoàn thành nhiệm vụ
Nguyên tắc 8 | Đội/tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân bổ KPI nhiều hơn đội/tổ chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Nguyên tắc 9 | Đội/tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A1 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 10 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 tháng liên tiếp đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A2 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 11 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 04 tháng liên tiếp đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A1 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 12 | Đối với tháng triển khai thực hiện BDTT các nhóm theo sơ đồ tổ chức BDTT
Nguyên tắc 13 | Nhóm nhân sự trực Tết âm lịch được xem xét ưu tiên
Nguyên tắc 14 | Đối với hoạt động phong trào/Đầu mục công việc trong tháng đầu mối Xưởng không tổ chức chương trình thì không xét vào tiêu chí đánh giá của tháng

## TCĐG
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH KH/MT HÀNG THÁNG XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN
1 | Không hoàn thành nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện không hoàn thành một trong các chỉ tiêu theo kế hoạch/mục tiêu đã đăng ký hoặc vi phạm bất kỳ qui định/qui trình của Nhà máy/Công ty
2 | Hoàn thành nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch/mục tiêu đã đăng ký và - Không vi phạm bất kỳ qui định/qui trình của Nhà máy/Công ty
3 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và - Thực hiện vượt tiêu chí KR ĐK.6.11 (3 ý tưởng/CTKT) - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia trên 50% đối với ĐK.8.1 & 8.2 (*) - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia trên 50% các hoạt động phong trào chung của Xưởng (*) + Tính theo tỷ lệ cá nhân tham gia + Chương trình: Hội thao PVCFC
4 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia tất cả các hoạt động tại KR ĐK.8.1 & 8.2 đạt 90% hoặc (*) - Có giải pháp xử lý được vấn đề phức tạp do LĐX đánh giá hoặc - Có giải pháp mang lại hiệu quả lớn do LĐX đánh giá
(*) Đối với tổ trực ca điều khiển vì tính chất đi ca/kip không có mặt thường xuyên ở Nhà máy cho nên: - Chỉ tính tỉ lệ trên 02 KIP cụ thể là 7 nhân sự - Trừ nhân sự đi công tác hoặc điều ca đối với nhân sự hành chính