## TCĐK
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU TỔ TCĐK_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TCĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15%
2 | ĐK.O1.KR2.TCĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 10% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR3.TCĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 5% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Hoàn thành
4 | ĐK.O2.TCĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
5 | ĐK.O2.KR1.TCĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Tham gia họp định kỳ - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
6 | ĐK.O2.KR3.TCĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác sửa chữa đột xuất đảm bảo kịp thời và chất lượng | % HM SCĐX hoàn thành trên tổng số | >= 99% | Tháng | 12% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các tổ trực ca Điều khiển - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các Tổ trực ca Điều khiển - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các Tổ trực ca đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chuyên môn để triển khai công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai khi có hư hỏng đột xuất phát sinh - Triển khai thực hiện công tác sửa chữa theo kế hoạch - Đánh giá tồn động hàng ngày để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai hàng ca, hàng tuần và hàng tháng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Trong tháng 24/04~ 23/5 có tổng 415 hạng mục cần xử lý, trong đó tồn đọng 09 hạng mục chưa đạt khách quan: + 06 hết tồn kho: 04TT-5143B/D; 07PDI-3642; 07PDI-3648; 21PI-1006A; 06TI-2102A + 02 Chưa bàn giao TB : 06PT-1021B; B08106. +01 Lắp giáo xử lý: 04HV3031 ( xử lý support impulse line) | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR4.TCĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 4% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng Sơ đồ tổ chức/chức năng nhiệm vụ Tổ thiết bị đo lường và điều khiển - Lập kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Lên tiến độ triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể - Triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể theo tiến độ đã ban hành - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức nhóm BDTT | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR6.TCĐK.O2.KR4 | Triển khai hành động KPPN, căn cứ theo KL điều tra sự cố | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 3% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln;'Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Triển khai hành động KPPN, căn cứ theo KL điều tra sự cố | Hoàn thành
9 | ĐK.O3.TCĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
10 | ĐK.O3.KR1.TCĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.KR2.TCĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 8 | Tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Tham gia chương trình STOP, trong tháng tích lũy 8/8 thẻ | Hoàn thành
12 | ĐK.O3.KR3.TCĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Trong tháng không có khóa đào tạo | Hoàn thành
13 | ĐK.O4.TCĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
14 | ĐK.O4.KR2.TCĐK.O4.KR1 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
15 | ĐK.O4.KR3.TCĐK.O4.KR2 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR4.TCĐK.O4.KR3 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR5.TCĐK.O4.KR4 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR6.TCĐK.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.TCĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
20 | ĐK.O5.KR1.TCĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 2 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR2.TCĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 10 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR3.TCĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.1; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Đào tạo nội bộ theo kế hoạch phê duyệt Theo kế hoạch: 131/296 giờ. Tích lũy: 44.25 % | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR4.TCĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 12 | Năm | 3% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.2. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; | Tổ chức hội thảo theo kế hoạch. Theo kế hoạch: 1/12 hội thảo Tích lũy: 8.3% | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR5.TCĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát kế hoạch đào tạo bên ngoài đã được phê duyệt - Lập danh sách CBCNV tham gia - Phối hợp đăng ký và tổ chức cho CBCNV tham gia đào tạo - Tổ chức chia sẻ, chuyển giao kiến thức sau đào tạo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt |  | Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR6.TCĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Chuẩn hóa giáo trình theo kế hoạch Theo kế hoạch: 0/2 GT Tích lũy: 0% | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.TCĐK.O5.KR7 (Mục riêng của TCĐK) | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa TĐT theo kế hoạch | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Chuẩn hóa TĐT theo kế hoạch Theo kế hoạch: 15/39 TĐT Tích lũy: 38.4% | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR10.TCĐK.O5.KR8 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Triển khai theo trụ cột AM Xử lý các thẻ TPM tag | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR12.TCĐK.O5.KR9 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị PI/TI, ACS, PA, Camera, bộ đàm; - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo đầu mối phụ trách | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR13.TCĐK.O5.KR10 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | 03 ý tưởng/CTKT được công nhận | Hoàn thành tốt
30 | ĐK.O5.KR14.TCĐK.O5.KR11 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Triển khai theo đầu mối trụ cột OI | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR15.TCĐK.O5.KR12 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Triển khai theo đầu mối trụ cột SHE | Hoàn thành
32 | ĐK.O6.TCĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
33 | ĐK.O6.KR1.TCĐK.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | 2 | Tháng | 3% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán, cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Lần 1: 23/05 có 04 thành viên tham gia >50% | Hoàn thành tốt | T.Lợi; T Hưng; T. Hậu; V Hiếu;
34 | ĐK.O6.KR2.TCĐK.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Trong tháng không tổ chức hội thao | Hoàn thành
35 | ĐK.O6.KR3.TCĐK.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 3 | Tháng | 1% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai + Nguyễn Thanh Hải: Chương trình AM Điều khiển + Võ Minh Hoàng: Hướng dẫn kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đo mức phóng trong nhà máy Đạm Cà Mau - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ