## data
ĐK1.1
ĐK1.1
T1 | 1302 | 1495 | 87.09% | 98%
T2 | 1026 | 1077 | 95.26% | 98%
T3 | 1276 | 1394 | 91.54% | 98%
T4 | 1390 | 1424 | 97.61% | 98%
T5 | 1084 | 1252 | 86.58% | 98% |  |  |  |  | 11214 | 11431.1927
T6 |  |  | 0% | 98%
T7 |  |  | 0% | 98%
T8 |  |  | 0% | 98%
T9 |  |  | 0% | 98%
T10 |  |  | 0% | 98%
T11 |  |  | 0% | 98%
T12 |  |  | 0% | 98%
Lũy kế | 6078 | 6642 | 91.51% | 98%
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 236 | 236 | 100% | 98%
Đội thiết bị Chấp hành | 500 | 608 | 82.24% | 98%
Đội thiết bị Đo lường | 348 | 408 | 85.29% | 98%
Tổ trực ca điều khiển | 406 | 415 | 97.83% | 99%
T1 | 224 | 230 | 97.39% | 99% |  |  |  |  | 2990 | 3044.8065
T2 | 185 | 187 | 98.93% | 99%
T3 | 350 | 354 | 98.87% | 99% |  |  |  |  | 54
T4 | 306 | 313 | 97.76% | 99%
T5 | 406 | 415 | 97.83% | 99%
T6 |  |  | 0% | 99%
T7 |  |  | 0% | 99%
T8 |  |  | 0% | 99%
T9 |  |  | 0% | 99%
T10 |  |  | 0% | 99%
T11 |  |  | 0% | 99%
T12 |  |  | 0% | 99%
Lũy kế | 1471 | 1499 | 98.13%
Bảo dưỡng định kỳ NPK
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 0 | 0 |  | 98%
Đội thiết bị đo lường | 0 | 0 |  | 98%
Đội thiết bị chấp hành | 30 | 30 | 100% | 98%
T1 | 102 | 102 | 100% | 98%
T2 | 23 | 23 | 100% | 98%
T3 | 76 | 76 | 100% | 98%
T4 | 221 | 221 | 100% | 98%
T5 | 28 | 28 | 100% | 98%
T6 | 74 | 74 | 100% | 98%
T7 | 120 | 120 | 100% | 98%
T8 | 87 | 87 | 100% | 98%
T9 |  |  |  | 98%
T10 | 186 | 186 | 100% | 98%
T11 | 30 | 30 | 100% | 98%
T12 | 30 | 30 | 100% | 98%
977
Chương trình stop
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 7 | 5 | 140% | 50%
Đội thiết bị Chấp hành | 16 | 7 | 228.6% | 50%
Đội thiết bị Đo lường | 9 | 6 | 150% | 50%
Tổ trực ca điều khiển | 8 | 8 | 100% | 50%
T1 | 51
T2 | 59
T3 | 53
T4 | 46
T5 | 40
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
| 249 | 200 | 124.5%
Văn hóa doanh nghiệp
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 13 | 18 | 72.22% | 50%
Đội thiết bị Chấp hành | 21 | 25 | 84% | 50% |  |  | 2 | 20
Đội thiết bị Đo lường | 13 | 22 | 59.09% | 50%
Tổ trực ca điều khiển | 4 | 7 | 57.14% | 50%
Hôị thao/Chương trình chung
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 0 | 9 | 0% | 50% |  |  | 1 | 4
Đội thiết bị Chấp hành | 0 | 13 | 0% | 50%
Đội thiết bị Đo lường | 0 | 12 | 0% | 50%
Tổ trực ca điều khiển | 0 | 7 | 0% | 50%
Đào tạo nội bộ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 40 |  | 0 | 48 | 48
Đội thiết bị Chấp hành | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 |  | 42 | 33 | 45
Đội thiết bị Đo lường | 24 | 0 | 44 |  | 80 | 0 | 40 |  | 0 | 80 | 0
Tổ trực ca điều khiển | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 96 |  | 0 | 96 | 0
Kế hoạch | 24 | 47 | 106 | 166 | 134 | 51 | 206 | 0 | 42 | 257 | 93 | 1126
thực hiện | 24 | 47 | 106 | 166 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458
% Hoàn thành
40.67%
Sáng kiến
Đội thiết bị Hệ thống điều khiển | 0 T1: 9
Đội thiết bị Chấp hành | 0 T1: 9
Đội thiết bị Đo lường | 0 T1: 10
Tổ trực ca điều khiển | 0 T1: 15
|  | Hoàn thành | Tồn động
Tuần 14 | 0 T1: 19; 7 T2: 8; 0% T3: 11
Tuần 15 | 0 T1: 25; 7 T2: 17; 0% T3: 8
Tuần 16 | 0 T1: 25; 7 T2: 17; 0% T3: 8
Tuần 17 | 0 T1: 32; 7 T2: 19; 0% T3: 13
Tuần 18 | 0 T1: 41; 7 T2: 28; 0% T3: 13
Tuần 19 | 0 T1: 41; 7 T2: 29; 0% T3: 12
Tuần 20 | 0 T1: 41; 7 T2: 29; 0% T3: 12
Tuần 21 | 0 T1: 42; 7 T2: 29; 0% T3: 13
Tuần 22 | 0 T1: 42; 7 T2: 34; 0% T3: 8
| 308 | 210 | 98
ET
KNL KTV BDSC TBHTĐK | 0 T1: 100%
KNL KTV BDSC TBĐL | 0 T1: 100%
KNL KTV BDSC TBCH | 0 T1: 100%
KNL KTV BDSC TCĐK | 0 T1: 50%
KNL KS BDSC TBHTĐK | 0 T1: 50%
KNL KS BDSC TBĐL | bar: 0 T1
KNL KS BDSC TBCH | bar: 0 T1
KNL KS TBHTĐK | bar: 0 T1

## Dashboard
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN THÁNG 05 VÀ LŨY KẾ NĂM 2026
(Dữ liệu được cập nhật vào ngày 25 hàng tháng)
CHUNG MỘT NIỀM TIN - VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN
| Được Phân bổ | Đã phân bổ | Còn lại
A2 |  | 0 | 0
A1 |  | 0 | 0 |  | Phân bổ |  | O1 |  |  | O2 | [5 empty] | O3 |  |  | O4 | [5 empty] | O5 | [14 empty] | O6
|  |  |  | Đánh giá | A2 | A1 | KR1 | KR2 | KR3 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4 | KR5 | KR6 | KR1 | KR2 | KR3 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4 | KR5 | KR6 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4 | KR5 | KR6 | KR7 | KR8 | KR9 | KR10 | KR11 | KR12 | KR13 | KR14 | KR15 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4
Tổ trực ca |  |  | 14 | Hoàn thành tốt |  |  | #N/A | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | #N/A | OK | #N/A | OK | GOOD | OK | OK | GOOD | OK | OK | #N/A
Đội thiết bị hệ thống điều khiển |  |  | 10 | Hoàn thành |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | GOOD | OK | OK | #N/A | #N/A | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | GOOD | OK | OK | #N/A
Đội thiết bị đo |  |  | 12 | Hoàn thành tốt |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | #N/A | OK | OK | GOOD | #N/A | OK | #N/A | #N/A | #N/A | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | GOOD | OK | OK | GOOD | OK | OK | OK
Đội thiết bị chấp hành |  |  | 14 | Hoàn thành tốt |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | GOOD | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | GOOD | OK | OK | GOOD | OK | OK | OK
Xưởng |  |  | 5
Tổng nhân sự |  |  | 55 |  | Phân bổ A2: 0; Phân bổ A1: 0
[8 empty] | Không vi phạm QĐ/QT |  |  |  |  | AND |  |  |  |  | Không vi phạm QĐ/QT |  |  |  |  | AND |  | Hoàn thành |  |  | Vi phạm QĐ/QT |  |  |  |  | OR |  | Không hoàn thành
[8 empty] | O1 - O5 NOT NG | [6 empty] | Hoàn thành tốt |  |  | O1 - O5 NOT NG | [9 empty] | O1- O5 = NG
O6.KR1 OR/AND O6.KR2 (VHDN) = GOOD
O5.KR13 (SK/CTKT) = GOOD
LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026 CỦA ĐỘI/TỔ
Đội/Tổ |  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Phân bổ A2: Tháng 3; O1 KR1: Tháng 4; O1 KR3: Tháng 5; O2 KR2: Tháng 6; O2 KR4: Tháng 7; O2 KR6: Tháng 8; O3 KR2: Tháng 9; O4 KR1: Tháng 10; O4 KR3: Tháng 11; O4 KR5: Tháng 12
Tổ trực ca |  |  | HT tốt | HT tốt | Phân bổ A2: HT tốt; O1 KR1: HT tốt; O1 KR3: HT tốt
Đội thiết bị hệ thống điều khiển |  |  | HT | HT | Phân bổ A2: HT tốt; O1 KR1: HT tốt; O1 KR3: HT
Đội thiết bị đo |  |  | HT tốt | HT | Phân bổ A2: HT tốt; O1 KR1: Không HT; O1 KR3: HT tốt
Đội thiết bị cơ cấu chấp hành |  |  | HT | HT tốt | Phân bổ A2: Không HT; O1 KR1: Không HT; O1 KR3: HT tốt
12
O4: Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách
KR 02 Cải tiến lại hệ thống robot NPK line A,B,C để gắp được bao 25kg
KR 04 Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report
KR 05 Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển
KR 06 Cải tạo hệ thống máng cáp
KR 03 Triển khai dự án lắp đặt 2 hệ thống Depalletizing
KR06 TRIỂN KHAI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
- TBCH: Thực hiện KPPN thay sensor slip detector 07SSL-2652A sàn rung A tạo hạt.
- TBĐL: Hoàn thành KPPN tách box riêng lẻ 04PXT-2032AB/C, đã đóng hồ sơ.
- TBHTĐK: Trong tháng không có hạng mục.
Không có kế hoạch trong tháng
KR04 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ TỔ TB ĐL & ĐK
Vượt tiến độ 4h
Hoàn thành đạt 99% khối lượng & chất lượng
MỤC TIÊU
KẾT QUẢ
KR05 TRIỂN KHAI HẠNG MỤC NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY
TBHTĐK: Hoàn thành soạn thảo PA thực hiện phần hệ thống.
TBCH/TBĐL: Trong tháng không có hạng mục.
Theo báo cáo tháng 5
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
KR02 BÁO CÁO LŨY KẾ CÔNG TÁC BDĐK
6078
6642
91,5%
Thực hiện
Kế
hoạch
KR03 BÁO CÁO LŨY KẾ CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐỘT XUÁT
1471
1499
98,13%
Thực hiện
Kế
hoạch
KR2 CHƯƠNG TRÌNH STOP TRONG THÁNG
KR2 BÁO CÁO LŨY KẾ CHƯƠNG TRÌNH STOP
249
124,5%
200
MỤC TIÊU
KR 1. Xây dựng khung năng lực
KR 2. Đánh giá năng lực cho CBCNV
KR1 RÈN LUYỆN CHẠY BỘ
KR 2 HỘI THAO QUÝ/CHƯƠNG TRÌNH CHUNG
KR13 CÓ Ý TƯỞNG/CTKT
KR13 LŨY KẾ Ý TƯỞNG/CTKT
Đội thiết bị chấp hành: 3
Đội thiết bị hệ thống điều khiển: 1
Đội thiết bị đo lường: 3
Tổ trực ca điều khiển: 3
KR 11. Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch)
8 vị trí chức danh
33 CBCNV (KTV)
- Đội TBCH: SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay;
- Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm;
- Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy
Không có KH trong tháng
TBĐL: Hoàn thành đánh giá KNL vị trí KTV BDSC thiết bị đo lường.
TBCH: Hoàn thành phối hợp xây dựng khung năng lực KTV.
TBHTĐK/TCĐK: triển khai theo đầu mối hoặc không có kế hoạch trong tháng.
KR12 SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TIỂU BAN ĐIỀU KHIỂN
MỤC TIÊU
8 SÁNG KIẾN
KẾT QUẢ
0 SÁNG KIẾN
KR03 BÁO CÁO CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐỘT XUÁT
Trong tháng 24/04-23/05 có 415 hạng mục cần xử lý; tồn đọng 09 hạng mục chưa đạt do khách quan:
+ 06 hết tồn kho: 04TT-5143B/D; 07PDI-3642; 07PDI-3648; 21PI-1006A; 06TI-2102A.
+ 02 chưa bàn giao TB: 06PT-1021B; B08106.
+ 01 lắp giáo xử lý: 04HV3031 (support impulse line).
5
Lũy kế
Mục tiêu
20
1
Lũy kế
Mục tiêu
4
Số lần tổ chức
Số lần tổ chức
KR 3 CHIA SẼ VĂN HÓA/QUI TRÌNH
3
Lũy kế
Mục tiêu
11
Số lần tổ chức
KR02 BÁO CÁO CÔNG TÁC BDĐK
* Đội TBCH
Hoàn thành 500/608 hạng mục, đạt 83%. Kế hoạch hoàn thành đến 29/05/2026.
* Đội TBĐL
Hoàn thành 348/408 hạng mục, đạt 85,3%. Bổ sung 72 hạng mục; hạng mục còn lại thực hiện trong tuần 22.
O2: Đảm bảo tính ổn định của thiết bị điều khiển - Mục tiêu: ≤ 0,0 giờ - Kết quả: 0,0 giờ (Theo b/c ĐTSC)
O1: Không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người - Mục tiêu: 0 vụ - Kết quả: 0 vụ
O3: Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng
KR01 Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn
KR02 Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất
KR03 Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy
TCĐK
Hoàn thành
Không hoàn thành thành
Không ghi nhận vi phạm quy định của Nhà máy/Công ty trong tháng 5.
VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA NHÀ MÁY/ CÔNG TY
O6: Văn hóa doanh nghiệp
O5: Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách
KR 3. Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt
Thanh toán lần I: 0h
ET
AM
KR 8. Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo
- TBCH: Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM, xem thêm báo cáo TPM.
- TBĐL: Đang thực hiện, xem thêm báo cáo TPM.
KR 9. Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển
- TBHTĐK: Thống nhất sơ đồ bố trí thiết bị báo cháy với quản lý các khu vực CCR; hoàn thành bản vẽ layout CCR.
- TBCH: Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM, xem thêm báo cáo TPM.
- TBĐL: Đang thực hiện, xem thêm báo cáo TPM.
KR 10. Xử lý các thẻ TPM tag
- TBHTĐK: Trong tháng không có hạng mục được giao.
- TBCH: Không có hạng mục xử lý trong tháng.
- TBĐL: Đang thực hiện, xem thêm báo cáo TPM.
- TCĐK: Triển khai theo trụ cột AM.
PM
FI
FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt (Đã thống nhất PA triển khai từ TGĐ: Lắp đặt 2 Robot/line và triển khai cho 1 line) Front end design: Xây dựng đầu bài dịch vụ (90%) (D/L: 15/05 đề xuất dời đến 29/05 do cần thêm thời gian để nhận góp ý từ NCC) Kế hoạch tiếp theo: Họp để chốt đầu bài kỹ thuật (Tuần 22) và trình YCDV
FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt Front end and detail design: - Tình hình các đơn hàng: ĐH 1: Cung cấp vật tư đầu dò phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: KHMS (Điều chỉnh lại spec và trình lại YCMS vào tuần 22) ĐH 2: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: HSMCG ĐH 3: Cung cấp dịch vụ thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị gas detector: HSMCG - Thiết kế kỹ thuật (100%) - Xây dựng phương án triển khai scope PVCFC (83%) (D/L: 30/05)
- (23/1/2026) Họp thống nhất đối tượng cần cải tạo, thống nhất nhiệm vụ: 100%
- Khảo sát vị trí bảng đồng chính: 100% (Cập nhật tuần 19)
- Khảo sát vị trí bảng đồng nhánh: 20% (Cập nhật tuần 20)
- Danh mục Van, JB cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 12)
- Danh mục TBĐ cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 13)
- Bốc tách khối lượng vật tư: 100% (Tuần 13)
- Bốc tách khối lượng thi công: 20% (Cập nhật tuần 20)
- Xây dựng PA kỹ thuật: 0%
- Xây dựng PA thi công: 0%
- Xây dựng đầu bài kỹ thuật: 0%
- Tiến hành thi công: 0%
- KH tuần tiếp theo KS vị trí bảng đồng nhánh (tt)
Đang review
40,67%
458
1126
Thực hiện
Kế
hoạch
Thực hiện
Kế
hoạch
- Hoàn thành lập trình tọa độ và cấu hình lớp bao cho loại bao 25kg - Hoàn thành chạy thử và bàn giao vận hành Line C - Line B chưa test được do không đóng bao 25kg
KR 7. Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo...
- TBĐL: Thực hiện rà soát, xử lý các tồn đọng online.
- TBCH: Không có kế hoạch trong tháng.
25%: Xây dựng
50%: Review góp ý
75%: Phản biện
100%: Chuẩn hóa KNL và bậc
Lần I
Lần II
Không có KH trong tháng
Lần III
TBD

## TCĐK
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU TỔ TCĐK_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TCĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15%
2 | ĐK.O1.KR2.TCĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 10% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR3.TCĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 5% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Hoàn thành
4 | ĐK.O2.TCĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
5 | ĐK.O2.KR1.TCĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Tham gia họp định kỳ - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
6 | ĐK.O2.KR3.TCĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác sửa chữa đột xuất đảm bảo kịp thời và chất lượng | % HM SCĐX hoàn thành trên tổng số | >= 99% | Tháng | 12% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các tổ trực ca Điều khiển - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các Tổ trực ca Điều khiển - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các Tổ trực ca đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chuyên môn để triển khai công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai khi có hư hỏng đột xuất phát sinh - Triển khai thực hiện công tác sửa chữa theo kế hoạch - Đánh giá tồn động hàng ngày để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai hàng ca, hàng tuần và hàng tháng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Trong tháng 24/04~ 23/5 có tổng 415 hạng mục cần xử lý, trong đó tồn đọng 09 hạng mục chưa đạt khách quan: + 06 hết tồn kho: 04TT-5143B/D; 07PDI-3642; 07PDI-3648; 21PI-1006A; 06TI-2102A + 02 Chưa bàn giao TB : 06PT-1021B; B08106. +01 Lắp giáo xử lý: 04HV3031 ( xử lý support impulse line) | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR4.TCĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 4% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng Sơ đồ tổ chức/chức năng nhiệm vụ Tổ thiết bị đo lường và điều khiển - Lập kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Lên tiến độ triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể - Triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể theo tiến độ đã ban hành - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức nhóm BDTT | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR6.TCĐK.O2.KR4 | Triển khai hành động KPPN, căn cứ theo KL điều tra sự cố | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 3% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln;'Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Triển khai hành động KPPN, căn cứ theo KL điều tra sự cố | Hoàn thành
9 | ĐK.O3.TCĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
10 | ĐK.O3.KR1.TCĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.KR2.TCĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 8 | Tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Tham gia chương trình STOP, trong tháng tích lũy 8/8 thẻ | Hoàn thành
12 | ĐK.O3.KR3.TCĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq | Trong tháng không có khóa đào tạo | Hoàn thành
13 | ĐK.O4.TCĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
14 | ĐK.O4.KR2.TCĐK.O4.KR1 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
15 | ĐK.O4.KR3.TCĐK.O4.KR2 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR4.TCĐK.O4.KR3 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR5.TCĐK.O4.KR4 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR6.TCĐK.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; | Triển khai theo yêu cầu phối hợp của đầu mối tổ chức | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.TCĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
20 | ĐK.O5.KR1.TCĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 2 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR2.TCĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 10 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR3.TCĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.1; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Đào tạo nội bộ theo kế hoạch phê duyệt Theo kế hoạch: 131/296 giờ. Tích lũy: 44.25 % | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR4.TCĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 12 | Năm | 3% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.2. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; | Tổ chức hội thảo theo kế hoạch. Theo kế hoạch: 1/12 hội thảo Tích lũy: 8.3% | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR5.TCĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát kế hoạch đào tạo bên ngoài đã được phê duyệt - Lập danh sách CBCNV tham gia - Phối hợp đăng ký và tổ chức cho CBCNV tham gia đào tạo - Tổ chức chia sẻ, chuyển giao kiến thức sau đào tạo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt |  | Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR6.TCĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Chuẩn hóa giáo trình theo kế hoạch Theo kế hoạch: 0/2 GT Tích lũy: 0% | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.TCĐK.O5.KR7 (Mục riêng của TCĐK) | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa TĐT theo kế hoạch | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Chuẩn hóa TĐT theo kế hoạch Theo kế hoạch: 15/39 TĐT Tích lũy: 38.4% | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR10.TCĐK.O5.KR8 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Triển khai theo trụ cột AM Xử lý các thẻ TPM tag | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR12.TCĐK.O5.KR9 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị PI/TI, ACS, PA, Camera, bộ đàm; - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq; | Triển khai theo đầu mối phụ trách | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR13.TCĐK.O5.KR10 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | 03 ý tưởng/CTKT được công nhận | Hoàn thành tốt
30 | ĐK.O5.KR14.TCĐK.O5.KR11 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Triển khai theo đầu mối trụ cột OI | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR15.TCĐK.O5.KR12 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Triển khai theo đầu mối trụ cột SHE | Hoàn thành
32 | ĐK.O6.TCĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
33 | ĐK.O6.KR1.TCĐK.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | 2 | Tháng | 3% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán, cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Lần 1: 23/05 có 04 thành viên tham gia >50% | Hoàn thành tốt | T.Lợi; T Hưng; T. Hậu; V Hiếu;
34 | ĐK.O6.KR2.TCĐK.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Trong tháng không tổ chức hội thao | Hoàn thành
35 | ĐK.O6.KR3.TCĐK.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 3 | Tháng | 1% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai + Nguyễn Thanh Hải: Chương trình AM Điều khiển + Võ Minh Hoàng: Hướng dẫn kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đo mức phóng trong nhà máy Đạm Cà Mau - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Triển khai theo đầu mối tổ chức | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

## TBHTĐK
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TBHTĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBHTĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Rà soát nội dung bảo dưỡng liên đới tới hướng dẫn thực hiện - Cập nhật hướng dẫn, bổ sung và nhận diện các mối nguy có thể xảy ra trong quá trình thực hiện - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc - Kiểm soát việc thực hiện có hiệu lực các tài liệu, quy trình, hướng dẫn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Đã rà soát các hạng mục BD có đầy đủ HD | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR2.TBHTĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy - Thường xuyên cập nhật các MOC, yêu cầu đơn vị chuyên môn chuẩn hóa, bổ sung tài liệu kỹ thuật | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR3.TBHTĐK.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy - Thực hiện ĐRGG nếu có mối nguy - Tăng cường giám sát và dừng việc nếu nhận diện có mối nguy mới | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBHTĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBHTĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện hoàn thành các kết luận được giao | 100% | Quý | 3% | - Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo có nhân sự tham gia - Lên kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận được giao - Triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng không có lịch từ đầu mối | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR2.TBHTĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % số hạng mục hoàn thành đảm bảo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | > 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành 236/236 hạng mục | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR4.TBHTĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % thực hiện hoàn thành công tác BDTT theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ so với kế hoạch 4h | > 99% và vượt tiến độ 4h | Tháng BDTT | 5% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đa được ban hành - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/report các hạng mục theo ngày - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Họp tổ TBĐLĐK theo lịch | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR5.TBHTĐK.O2.KR4 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Tháng BDTT | 1% | - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đa được ban hành - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/report các hạng mục theo ngày - Báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Hoàn thành soạn thảo PA thực hiện phần hệ thống | Hoàn thành
10 | ĐK.O2.KR6.TBHTĐK.O2.KR5 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % Hoàn thành phiếu KPPN được giao | >= 90% | Tháng | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN thuộc chuyên môn của đội - Triển khai thực hiện phiếu KPPN - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.TBHTĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
12 | ĐK.O3.KR1.TBHTĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc theo kế hoạch - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Hoàn thành phối hợp đầu mối kiểm tra an toàn cấp 2 | Hoàn thành
13 | ĐK.O3.KR2.TBHTĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 5 | Tháng | 8% | Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu ghi thẻ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có 7/5 thẻ được ghi nhận | Hoàn thành tốt
14 | ĐK.O3.KR3.TBHTĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Tổ chức và sắp xếp công việc phù hợp đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có khóa học | Hoàn thành
15 | ĐK.O4.TBHTĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
16 | ĐK.O4.KR1.TBHTĐK.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Tháng | 5% | - Sắp xếp nguồn lực để triển khai công việc - Xây dựng phương án thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR4.TBHTĐK.O4.KR2 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Tháng | 5% | - Cử nhân sự tham gia - Sắp xếp nguồn lực để triển khai công việc - Xây dựng phương án thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR5.TBHTĐK.O4.KR3 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Tháng BDTT | 10% | - Lập danh mục vật tư cần mua sắm - Gửi đầu mối triển khai mua sắm và theo dõi mua sắm - Đưa hạng mục vào KH DBTT 2026 - Triển khai thực hiện: lắp bar tiếp địa trên tường, đấu cáp tiếp địa lên bar, thay cáp tiếp địa nối giữa các tủ điều khiển trong rack room CCR - Báo cáo kết quả | Tháng BDTT | Tháng BDTT |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.TBHTĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
20 | ĐK.O5.KR1.TBHTĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | % hoàn thành công việc được giao | 100% | Tháng | 1% | Phối hợp thực hiện theo yêu cầu của đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR2.TBHTĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | % hoàn thành công việc được giao | 100% | Tháng | 1% | Tham gia đánh giá năng lực CBCNV khi có yêu cầu | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR3.TBHTĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | % hoàn thành triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 8% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1 - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành đào tạo môn Cấu hình thiết bị Foudation Fieldbus trên hệ thống DCS, 24 giờ | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR4.TBHTĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (KSC 2 HT, Kỹ sư 1 HT và khuyến khích đối với chức danh KTV) | % hoàn thành hội thảo chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 3% | - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành 1 hội thảo ngày 29/04 | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR5.TBHTĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | % hoàn thành triển khai đào tạo đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 1% | - Đề xuất triển khai đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1 - Báo cáo kết quả đào tạo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | SIMATIC S7-400H Redundant System & Advanced Programming, thời gian đào tạo quý 2,3,4 | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR6.TBHTĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | % tài liệu hoàn thành chuẩn hóa theo kế hoạch được phê duyệt | 100% | Tháng | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 3 - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Hoàn thành tài liệu Hướng dẫn kiểm tra lỗi thiết bị điều khiển khi khởi động boiler | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR9.TBHTĐK.O5.KR7 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa thiết bị hệ thống điều khiển và thiết bị phòng cháy | % hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Tháng | 2% | - Rà soát hiện trạng thiết bị, lập danh mục thiết bị cần chuẩn hóa - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn cho thiết bị - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng: Thống nhất về Sơ đồ bố trí thiết bị báo cháy với quản lý các khu vực CCR. Hoàn thành bảng vẽ layout CCR | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR10.TBHTĐK.O5.K8 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | % hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Tổ chức triển khai thực hiện công việc thuộc chuyên môn phụ trách - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR11.TBHTĐK.O5.KR9 | Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) | % hoàn thành các thiết bị/hệ thống phòng cháy | 100% | Tháng 10 | 2% | - Tổ TBHTPC thực hiện rà soát cập nhật hàng tháng các thiết bị thệ thống phòng cháy gửi lại cho đội trưởng - Đội trưởng sẽ tổng hợp vào file theo dõi. - Gửi đầu mối SAP cập nhật dữ liệu master nếu có điều chỉnh | 2026-01-01 | 30/10/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có kế hoạch | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR12.TBHTĐK.O5.KR10 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số lượng sáng kiến được cấp Tiểu Ban công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đăng ký sáng kiến hàng tháng nếu có - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO sau khi xưởng phê duyệt - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có đợt xét của tiểu ban | Hoàn thành
30 | ĐK.O5.KR13.TBHTĐK.O5.KR11 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được cấp Xưởng công nhận | 1 ý tưởng/ CTKT | Tháng | 2% | - Đăng ký ý tưởng/CTKT hàng tháng - Triển khai thực hiện sau khi xưởng phê duyệt - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Đăng ký 1 SK/CTKT đã được LĐX công nhận | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR14.TBHTĐK.O5.KR12 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | % hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Tháng | 1% | - Tổ chức triển khai thực hiện công việc được phân công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
32 | ĐK.O5.KR15.TBHTĐK.O5.KR13 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và phổ biến yêu cầu - Triển khai thực hiện - Giám sát và đánh giá - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục được giao | Hoàn thành
33 | ĐK.O6.TBHTĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
34 | ĐK.O6.KR1.TBHTĐK.O6.KR1 | Khuyến khích tham gia chương trình chạy bộ giao lưu 01 lần/02 tuần | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 2% | Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia (Trừ cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Chạy bộ 9/05: Tham gia 6/9. Đạt 67% ( Q Minh, Kiều, Đình, CMinh, Tiến, Quỳnh) Chạy bộ 23/05: Tham gia 7/9. Đạt 78% ( Q Minh, Kiều, Tiến, Hải, Quyền, Quỳnh, CMinh) | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Lê Bá Tứ
35 | ĐK.O6.KR2.TBHTĐK.O6.KR2 | Khuyến khích tham gia chương trình thể thao giao lưu 01 lần/01 quý | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Quý | 1% | Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia (Trừ cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo) | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Trong tháng không có chương trình | Hoàn thành | Nhân sự miễn Lê Bá Tứ
36 | ĐK.O6.KR3.TBHTĐK.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100 | Tháng | 2% | - Thực hiện hội thảo theo lịch ĐTN: + Võ Quang Minh: Sơ đồ kết nối các hệ thống điều khiển nhà máy ĐCM + Trịnh Văn Kiều: Đọc hiểu interlock ESD, DCS + Nguyễn Cao Minh: Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên tại Xưởng Điều khiển - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Nhân sự đi làm ngày 22/05 tham gia hội thảo Tiêu chí xét nâng lương định kỳ hàng năm của Xưởng Điều Khiển”. "Đọc hiểu P&ID, Interlock ESD,DCS” | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | Hoàn thành nhiệm vụ

## TBĐL
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB ĐO LƯỜNG_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TBĐ.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBĐ.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được ban hành - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | - Rà soát các hạng mục thực hiện thao kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành | Hoàn thành
3 | ĐK.O1.KR2.TBĐ.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Thực hiện tuân thủ các phương án cách ly được ban hành Sử dụng các GPCL đã được phê duyệt đối với các hạng mục trung tu | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR3.TBĐ.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBĐ.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBĐ.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tham gia họp định kỳ - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; | Trong tháng có tham gia họp quản trị RR đối với các thiết bị đo | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR2.TBĐ.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành; - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng; - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai; - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Hoàn thành 348/408 hạng mục chiếm tỷ trọng 85.3% - Bổ sung 72 hạng mục trong đó 28 hm thuộc bơm P06101A xuất ra khi CK đại tu, 44 hạng mục tiểu tu, trung tu của tháng 6 chuyển qua thực hiện - Hạng mục còn lại thực hiện trong tuần 22 | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR4.TBĐ.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 6% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ; - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch; - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đã được ban hành; - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/ report các hạng mục theo ngày; - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR6.TBĐ.O2.KR4 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Hoàn thành khắc phục phòng ngừa tách box riêng lẻ đối với 04PXT-2032AB/C. Đã đóng hồ sơ | Hoàn thành
10 | ĐK.O3.TBĐ.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
11 | ĐK.O3.KR1.TBĐ.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành
12 | ĐK.O3.KR2.TBĐ.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 6 | tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng thẻ STOP ghi được 9/6 thẻ đạt tỷ lệ 75.0% so với tổng số nhân sự | Hoàn thành tốt
13 | ĐK.O3.KR3.TBĐ.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Trong tháng không có chương trình
14 | ĐK.O4.TBĐ.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
15 | ĐK.O4.KR1.TBĐ.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 5% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR5.TBĐ.O4.KR2 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 15% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln | Kiaq | Không thực hiện trong tháng | Hoàn thành
17 | ĐK.O5.TBĐ.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
18 | ĐK.O5.KR1.TBĐ.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Hoàn thành đánh giá KNL đối với vị trí KTV BDSC thiết bị đo lường | Hoàn thành
19 | ĐK.O5.KR2.TBĐ.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
20 | ĐK.O5.KR3.TBĐ.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.1; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Thực hiện 40 giờ đào tạo trong tháng | Hoàn thành
21 | ĐK.O5.KR4.TBĐ.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.2. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.KR6.TBĐ.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Trong tháng có 1 GT đã gửi đầu mối | Hoàn thành
23 | ĐK.O5.KR7.TBĐ.O5.KR6 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 4% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Thực hiện rà soát, xử lý các tồn động online | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR8.TBĐ.O5.KR7 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln | Kiaq | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR9.TBĐ.O5.KR8 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR10.TBĐ.O5.KR9 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Đang thực hiện xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR11.TBĐ.O5.KR10 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBĐ: TB SP/NPK/GN/Quan trắc; - Đội TBCH: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị PI/TI, ACS, PA, Camera, bộ đàm; - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq; | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR12.TBĐ.O5.KR11 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR13.TBĐ.O5.KR12 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Đăng ký 3 CTKT cho kế hoạch mục tiêu tháng (Tổng số CTKT đã sử dụng 11/11) | Hoàn thành tốt
30 | ĐK.O5.KR14.TBĐ.O5.KR13 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR15.TBĐ.O5.KR14 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tham gia đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
32 | ĐK.O6.TBĐ.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
33 | ĐK.O6.KR1.TBĐ.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | Tham gia | Tháng | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán, cá nhân đang có bệnh hiểm nghèo | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | - Tham gia chạy bộ ngày 9/5/2026 có 7 nhân sự tham gia (T Hải, T Kiên, P Tùng, N Quang, Q Linh, Đ Hiếu, M Hoàng) - Tham gia chạy bộ ngày 23/5/2026 có 6 nhân sự tham gia (T Hải, T Kiên, N Quang, P Tùng, M Thành, Đ Hiếu) Có 2 nhân sự tham gia Teambuiding ngày 21,22,23 tổng số nhân sự còn 10 | Hoàn thành tốt
34 | ĐK.O6.KR2.TBĐ.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | Tham gia | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
35 | ĐK.O6.KR3.TBĐ.O6.KR3 | Chia sẽ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 100 | Tháng | 2% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai + Nguyễn Thanh Hải: Chương trình AM Điều khiển + Võ Minh Hoàng: Hướng dẫn kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đo mức phóng trong nhà máy Đạm Cà Mau - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Sắp xếp công việc phù hợp, nhân sự tham gia đầy đủ các chương trình hội thảo nội bộ Xưởng | Hoàn thành
36 | ĐK.O6.KR4.TBĐ.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số lần thực hiện | Tham gia | Quý | 1% | - Cung cấp thông tin, cập nhật nội dung nổi bật của Đội cho đầu mối Xưởng - Thường xuyên động viên các thành viên trong Đội theo dõi tương tác, phản hồi các bài viết của Xưởng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhnc | Kiaq | Tham gia thường xuyên các chương trình trong tháng | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | HOÀN THÀNH TỐT

## TBCH
BÁO CÁO KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI TB CHẤP HÀNH_THÁNG 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
1 | ĐK.O1.TBCH.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | [6 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
2 | ĐK.O1.KR1.TBCH.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành. - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được được phê duyệt như Phụ lục 1.5. - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đang soạn 3/3 HBDB (1 HD soạn mới và 2 HD cập nhật lại) theo kế hoạch tháng đạt 93%, thực hiện dự hoàn thành đến 29/05. | Hoàn thành.
3 | ĐK.O1.KR2.TBCH.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Hoàn thành phối hợp với Tổ trực ca đánh giá tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố trịp cụm Nito ngày 04/052026. Thay thế ngăn ngừa 2 solwnoid van 31UV-0128. | Hoàn thành
4 | ĐK.O1.KR3.TBCH.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐK.O2.TBCH.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
6 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tham gia họp định kỳ hàng quý. - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Tham gia theo lịch của Lãnh đạo | Hoàn thành
7 | ĐK.O2.KR2.TBCH.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 10% | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành; - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng; - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai; - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch. - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Hoàn thành 500/608 hạng mục chiếm tỷ trọng 83% (cập nhật đến ngày 25/4). Kế hoạch hoàn thành đến 29/05/2026 | Hoàn thành
8 | ĐK.O2.KR4.TBCH.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 5% | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ; - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch; - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đã được ban hành; - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành; - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/ report các hạng mục theo ngày; - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Hoàn thành lập sơ đồ tổ chức chi tiết và cập nhật khối lượng, PA, GG, PPE theo deadline 25 đầu mục công tác chuẩn bị của Tổ TB ĐL_ĐK. Hoàn thành họp Nhóm TBCH lần 1 với tổ trưởng Tổ TB ĐL-ĐK. | Hoàn thành
9 | ĐK.O2.KR5.TBCH.O2.KR4 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, - Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Linhln | Kiaq | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
10 | ĐK.O2.KR6.TBCH.O2.KR5 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có thực hiện hạng mục KPPN thay sensor slip detector 07SSL-2652A sàn rung A tạo hạt. | Hoàn thành
11 | ĐK.O3.TBCH.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
12 | ĐK.O3.KR1.TBCH.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành
13 | ĐK.O3.KR2.TBCH.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 7 | Tháng | 8% | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có 16 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt
14 | ĐK.O3.KR3.TBCH.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng không có chương trình
15 | ĐK.O4.TBCH.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20% | [7 empty] | Hoàn thành
16 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
17 | ĐK.O4.KR2.TBCH.O4.KR2 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq | Đang thực hiện đạt tiến độ 95%: - Robot C: Hoàn thành 100%. - Robot B: Hoàn thành 90% (đang chờ VH đóng bao 25 Kg mới test được). | Hoàn thành
18 | ĐK.O4.KR3.TBCH.O4.KR3 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
19 | ĐK.O4.KR4.TBCH.O4.KR4 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
20 | ĐK.O4.KR5.TBCH.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 5% | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
21 | ĐK.O4.KR6.TBCH.O4.KR6 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 9% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Vunv | Kiaq | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành
22 | ĐK.O5.TBCH.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
23 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Hoàn thành phối hợp với đầu mối xây xựng xong khung năng lực KTV trong đội TBCH. | Hoàn thành
24 | ĐK.O5.KR2.TBCH.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
25 | ĐK.O5.KR3.TBCH.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.2; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Thực hiện ĐTNB 1 môn, tiến độ đạt 80% (24h/30h). Kế hoạch thực hiện đến 29/05) | Hoàn thành
26 | ĐK.O5.KR4.TBCH.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.4. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Trong tháng có kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn theo KH (dự kiên thực hiện ngày 27/05). | Hoàn thành
27 | ĐK.O5.KR6.TBCH.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Đang thực hiện soạn 2 GT ĐTNB, tiến độ đạt 90%. Kế hoạch thực hiện đến 29/05) | Hoàn thành
28 | ĐK.O5.KR7.TBCH.O5.KR6 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
29 | ĐK.O5.KR8.TBCH.O5.KR7 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln; | Kiaq | Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
30 | ĐK.O5.KR9.TBCH.O5.KR8 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; Linhln; | Kiaq | Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
31 | ĐK.O5.KR10.TBCH.O5.KR9 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành
32 | ĐK.O5.KR11.TBCH.O5.KR10 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBCH: TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay; - Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay. - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln; | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
33 | ĐK.O5.KR12.TBCH.O5.KR11 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành
34 | ĐK.O5.KR13.TBCH.O5.KR12 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Trong tháng có đăng ký 3 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành tốt
35 | ĐK.O5.KR14.TBCH.O5.KR13 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
36 | ĐK.O5.KR15.TBCH.O5.KR14 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tham gia đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
37 | ĐK.O6.TBCH.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
38 | ĐK.O6.KR1.TBCH.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | - Tham gia chạy bộ ngày 09/5 : có 11/13 nhân sự tham gia, đạt 85% (gồm: Lĩnh, Khanh, Hằng, Đ. Sơn, N. Sơn. Bình, Đ Trung, Đ Anh, Vũ, Nhật, Lâm). 'Tham gia chạy bộ ngày 23/5 : có 10/12 nhân sự tham gia, đạt 83% (gồm: Lĩnh, Khanh, Cưng, Duyên, N. Sơn. Bình, Đ Trung, Đ Anh, Vũ, Nhật). Có Đ. Sơn không tham gia do di Teebuilding. | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
39 | ĐK.O6.KR2.TBCH.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số nhân sự tham gia | Tham gia | Quý | 1% | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
40 | ĐK.O6.KR3.TBCH.O6.KR3 | Chia sẻ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100 | Tháng | 2% | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai. - Đăng ký và thực hiện chia sẽ chủ đề theo kế hoạch - Sắp xếp nhân sự trong đội tham gia các đợt Hội thảo. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Có sắp xếp tối đa nhân sự tham gia buổi Hội thảo cấp xưởng. | Hoàn thành
41 | ĐK.O6.KR4.TBCH.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số nhân sự tương tác | Tham gia | Quý | 1% | - Cung cấp thông tin, cập nhật nội dung nổi bật của Đội cho đầu mối Xưởng. - Thường xuyên động viên các thành viên trong Đội theo dõi tương tác, phản hồi các bài viết của Xưởng sau khi được đăng trên Gapo. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Có 100% nhân sự tham gia like bài viết của xưởng trên Gapo work | Hoàn thành
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ | [11 empty] | Hoàn thành tốt nhiệm vụ