## BM OKR Đ.TBCH 2026
PHỤ LỤC 01 - KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐỘI THIẾT BỊ CHẤP HÀNH NĂM 2026 (Đính kèm tờ trình số: 01/TTr-TBCH về việc đăng ký kế hoạch mục tiêu đội TBCH năm 2026) | [15 empty] | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 1 |  |  | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 2 |  |  | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 3 |  |  | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 4 |  |  | Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5
STT | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt phòng xưởng | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt Đội/Tổ | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động của Xưởng | Kế hoạch hành động của Đội TBCH | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Đầu mối Đội TBCH | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú | Tình hình thực hiện | Đánh giá | Ghi chú
1 | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1 | ĐK.O1.TBCH.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15%
2 | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR1 | ĐK.O1.KR1.TBCH.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 10% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được ban hành - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành. - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được được phê duyệt như Phụ lục 1.5. - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đã ban hành 1 HBDB soạn mới theo kế hoạch tháng 1 (Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị do khí cầm tay hãng Draeger). | Hoàn thành |  | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đã ban hành 1 HBDB soạn mới theo kế hoạch tháng 2 (Hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống thiết bị phân tích 04AT-5001). | Hoàn thành |  | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đã gửi góp ý 3/4 HBDB soạn mới theo kế hoạch tháng, 1 HD đang thực hiện dự hoàn thành đến 30/03. | Hoàn thành |  | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đang soạn 2 HBDB mới theo kế hoạch tháng đạt 55%, thực hiện dự hoàn thành đến 29/04. - Có cá nhân Nguyễn Ngọc Sơn vi phạm trong việc không tuân thủ đúng HDBD trong quá trình thực hiên công việc bảo dưỡng định kỳ thiết bị Quan trắc. | Không hoàm thành. |  | - Tuân thủ các hạng mục kiểm tra chức năng chỉ thực hiện khi GPCL được ban hành. - Đang soạn 3/3 HBDB (1 HD soạn mới và 2 HD cập nhật lại) theo kế hoạch tháng đạt 93%, thực hiện dự hoàn thành đến 29/05. | Hoàn thành.
3 | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR2 | ĐK.O1.KR1.TBCH.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 3% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Nâng cao nâng lực nhận diện mối nguy | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Hoàn thành phối hợp với Tổ trực ca đánh giá tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố trịp cụm Nito ngày 04/052026. Thay thế ngăn ngừa 2 solwnoid van 31UV-0128. | Hoàn thành
4 | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR3 | ĐK.O1.KR1.TBCH.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
5 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2 | ĐK.O2.TBCH.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20% | [9 empty] | Hoàn thành
6 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR1 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tổ chức nhân sự chủ trì và thành phần tham gia - Tổ chức họp định kỳ hàng quý - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | - Tham gia họp định kỳ hàng quý. - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Vũ | Chưa có lịch họp trong tháng | Hoàn thành |  | Chưa có lịch họp trong tháng | Hoàn thành |  | Chưa có lịch họp trong tháng | Hoàn thành |  | Không có lịch họp trong tháng | Hoàn thành |  | Tham gia theo lịch của Lãnh đạo | Hoàn thành
7 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR2 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 10% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội hành chính - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội hành chính - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các đội đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng định kỳ - Lập kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch BD ĐK hàng tháng - Triển khai kế hoạch BDĐK hàng ngày theo kế hoạch triển khai - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai KH BDĐK hàng tháng | - Lập kế hoạch tổ chức triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng đã được ban hành; - Đề xuất nguồn lực đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng; - Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đã ban hành; - Giám sát chất lượng công tác triển khai phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp 10% trên tổng số hạng mục được triển khai; - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch. - Báo cáo kết quả triển khai công tác BD định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Hoàn thành 682/801 hạng mục chiếm tỷ trọng 85% (Tính đến ngày 26/1). Kế hoạch hoàn thành đến 30/01/2026 | Hoàn thành |  | Hoàn thành 535/578 hạng mục chiếm tỷ trọng 92.6% (cập nhật đến ngày 25/2). Kế hoạch hoàn thành đến 27/02/2026 | Hoàn thành |  | Hoàn thành 674/719 hạng mục chiếm tỷ trọng 93.7% (cập nhật đến ngày 25/3). Kế hoạch hoàn thành đến 31/03/2026 | Hoàn thành |  | Hoàn thành 750/759 hạng mục chiếm tỷ trọng 98.8% (cập nhật đến ngày 24/4). Kế hoạch hoàn thành đến 29/04/2026 | Hoàn thành |  | Hoàn thành 500/608 hạng mục chiếm tỷ trọng 83% (cập nhật đến ngày 25/4). Kế hoạch hoàn thành đến 29/05/2026 | Hoàn thành
8 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR4 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR3 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 5% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng Sơ đồ tổ chức/chức năng nhiệm vụ Tổ thiết bị đo lường và điều khiển - Lập kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Lên tiến độ triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể - Triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể theo tiến độ đã ban hành - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể | - Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch của tổ; - Tổ chức nguồn lực đảm bảo hoàn thành thực hiện các hạng mục bảo dưỡng theo kế hoạch; - Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả hạng mục theo kế hoạch đã được ban hành; - Triển khai thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã ban hành; - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Giám sát chất lượng công tác triển khai kiểm tra trực tiếp/ report các hạng mục theo ngày; - Báo cáo kết quả các hạng mục BDTT; | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Nhóm BDTT | Kiaq | Lĩnh | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Hoàn thành lập sơ đồ tổ chức sơ bộ và cập nhật khối lượng theo yêu càu của Tỏ TB ĐL_ĐK | Hoàn thành |  | Hoàn thành lập sơ đồ tổ chức chi tiết và cập nhật khối lượng, PA theo yêu càu của Tỏ TB ĐL_ĐK | Hoàn thành |  | Hoàn thành lập sơ đồ tổ chức chi tiết và cập nhật khối lượng, PA, GG, PPE theo deadline 25 đầu mục công tác chuẩn bị của Tổ TB ĐL_ĐK. Hoàn thành họp Nhóm TBCH lần 1 với tổ trưởng Tổ TB ĐL-ĐK. | Hoàn thành
9 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR5 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR4 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, - Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Linhln | Kiaq | Lĩnh Vũ | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành
10 | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR6 | ĐK.O2.KR1.TBCH.O2.KR5 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Theo dõi, tiếp nhận các yêu cầu KPPN định kỳ hàng ngày - Triển khai thực hiện các yêu cầu KPPN khi có đủ điều kiện - Báo cáo kết quả thực hiện | - Tiếp nhận phiếu KPPN theo kết luận đoàn điều tra sự cố - Tổ chức, sắp xếp nguồn lực triển khai thực hiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Hoàn thành thực hiện KPPN 1 hạng mục lắp mái che cho 16 switch báo vị trí gàu nâng V07611A/B | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng không có hạng mục | Hoàn thành |  | Trong tháng có thực hiện hạng mục KPPN thay sensor slip detector 07SSL-2652A sàn rung A tạo hạt. | Hoàn thành
11 | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3 | ĐK.O3.TBCH.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15% | [9 empty] | Hoàn thành
12 | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR1 | ĐK.O3.KR1.TBCH.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối công tác kiểm tra an toàn cấp 2 định kỳ hàng tháng - Định kỳ kiểm tra an toàn cấp 2 hàng tháng - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra đến P. ATMT | - Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn cấp 2, 3 theo lịch, đảm bảo 100% các điểm không phù hợp được khắc phục đúng thời hạn; - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra; - Thực hiện phối hợp trong công tác lập định mức trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV; - Sử dụng đầy đủ PPE, các thiết bị, công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra CBCNV tuân thủ quy định an toàn khi làm việc tại Nhà máy; - Tổ chức ĐGRR về an toàn và phổ biến bảng ĐGRR đến toàn bộ cá nhân tham gia thực hiện các công việc có mối nguy về an toàn; - Tuyên truyền cho CBCNV trong công tác ATVSLĐ/Nâng cao ý thức CBCNV trong công tác ATVSLĐ. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh Hằng | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành |  | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành |  | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Không hoàn thành | Có cá nhân Lê Hữu Duyên vi phạm quy định liên quan đến An toàn vệ sinh lao động (thực hiện cắt thép tạo Kho WEC không có GPLV, không đảm bảo điều kiện che chắn gây cháy cỏ cục bộ và đã được dập tắt kịp thời) | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành |  | Kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | Hoàn thành
13 | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR2 | ĐK.O3.KR1.TBCH.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 7 | tháng | 8% | - Xây dựng chỉ tiêu nhân sự tham gia chương trình hàng tháng - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối xem xét/đánh giá các thẻ được ghi nhận - Báo cáo các thẻ được ghi nhận định kỳ hàng tháng đến P. ATMT | - Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các qui định liên quan đến chương trình STOP đến CBCNV trong đội; - Tham gia ghi thẻ STOP đảm bảo số lượng thẻ ghi được ít nhất bằng 50% số lượng CBCNV trong đội. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lâm | Trong tháng thẻ STOP ghi được 14/7 thẻ đạt tỷ lệ 100% so với tổng số nhân sự | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có 12 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có 28 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có 10 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có 16 thẻ STOP được ghi nhận | Hoàn thành tốt
14 | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR3 | ĐK.O3.KR1.TBCH.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ P. ATMT/P. NSĐT - Lập danh sách nhân sự phù hợp tham gia các khóa đào tạo - Sắp xếp công việc phù hợp để nhân sự tham gia khóa đào tạo | Đảm bảo tất cả CBCNV tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Trong tháng không có chương trình |  |  | Trong tháng không có chương trình |  |  | Trong tháng không có chương trình |  |  | Trong tháng không có chương trình |  |  | Trong tháng không có chương trình
15 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4 | ĐK.O4.TBCH.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20% | [9 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành
16 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR1 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
17 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR2 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR2 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq | Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Đang thực hiện đạt tiến độ 50% ( Đã cấu hình xong trong hệ thống để gấp bao 25kg. Đang chờ Cơ khí NPK thực hiện lắp đặt hệ thống ép bao và chỉnh sửa lại gripper). | Hoàn thành |  | Đang thực hiện đạt tiến độ 60% | Hoàn thành | - Hoàn thành lập trình tọa độ và cấu hình lớp bao cho loại bao 25kg - Dự kiến tiếp tục thực hiện từ 01/04/2026 sau khi Cơ khí kiến hoàn thành hiện lắp đặt bộ dẫn hướng bao 01/04/2025 | Đang thực hiện đạt tiến độ 95%: - Robot C: Hoàn thành 100%. - Robot B: Hoàn thành 90% (đang chờ VH đóng bao 25 Kg mới test được). | Hoàn thành |  | Đang thực hiện đạt tiến độ 95%: - Robot C: Hoàn thành 100%. - Robot B: Hoàn thành 90% (đang chờ VH đóng bao 25 Kg mới test được). | Hoàn thành
18 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR3 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR3 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | Bình | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
19 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR4 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR4 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 1% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq | N. Sơn | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
20 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR5 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 5% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | Phối hợp đầu mối thực hiện các công việc theo phạm vị Đội TBCH phụ trách khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq | Lĩnh | Đã tham gia họp thống nhất đối tượng thực hiện, làm rõ phạm vi công việc theo lịch của đầu mối. | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
21 | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR6 | ĐK.O4.KR1.TBCH.O4.KR6 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 9% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Vunv | Kiaq | Vũ | Đã tham gia họp thống nhất kế hoạch thực hiện công việc và đưa ra deadline ra YCKT dịch vụ cải tạo hệ thống máng cáp và giao cho nhận sự Nguyễn Văn Vũ phụ trách trực tiếp gói dịch vụ này. | Hoàn thành |  | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành |  | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành |  | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành |  | Đã hoàn thành lập YCKT thuê NCC dịch vụ gửi Lãnh đạo xưởng xem xét trước khi trình ký. | Hoàn thành
22 | ĐCM.O4.ĐK.O5 | ĐK.O5.TBCH.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25% | [9 empty] | Hoàn thành
23 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR1 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | - Rà soát nhiệm vụ cho từng vị trí chức danh - Nghiên cứu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành Tự động hóa/Cơ điện tử ở các trường đại học Cần thơ, Bách khoa. - Tham khảo cách triển khai từ các đơn vị trong ngành/ các bộ phận trong nhà máy - Rà soát kiến thức/kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại và tương lai - Triển khai xây dựng từ điển năng lực - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM - Gia đoạn I: 6 tháng đầu năm (4 KNL KTV) - Giai đoạn II: 6 tháng cuối năm (4 KNL KS) | Phối hợp đầu mối khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Lĩnh Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Hoàn thành phối hợp với đầu mối xây xựng xong khung năng lực KTV trong đội TBCH. | Hoàn thành
24 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR2 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | - Phổ biến cho CBCNV về tiêu chí đánh giá - Sắp xếp công việc, phân bổ thời gian cho CBCNV nghiên cứu từ điển năng lực. - Xây dựng hội đồng đánh giá - Xây dựng biểu mẫu kết quả đánh giá - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Triển khai đánh giá - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM | Tham gia đánh giá năng lực cho CBCNV khi có yêu cầu. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Lĩnh Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
25 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR3 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui trình | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt như Phụ lục 1.2; - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ trong đội; - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui chế. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Lĩnh/Vũ/Nhật/Bình/Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Đang thực hiện ĐTNB 1 môn, tiến độ đạt 80% (12h/15h). Kế hoạch thực hiện đến 27/02) | Hoàn thành |  | Thực hiện ĐTNB 2 môn, tiến độ đạt 80% (27h/30h). Kế hoạch thực hiện đến 31/03) | Hoàn thành |  | Thực hiện ĐTNB 1 môn, tiến độ đạt 80% (24h/30h). Kế hoạch thực hiện đến 29/04) | Hoàn thành |  | Thực hiện ĐTNB 1 môn, tiến độ đạt 80% (24h/30h). Kế hoạch thực hiện đến 29/05) | Hoàn thành
26 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR4 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Xây dựng kế hoạch hội thảo - Phân công nhân sự thực hiện - Vận động và khuyến khích CBCNV tham gia - Tổ chức thực hiện - Đánh giá & cải tiến | - Tìm hiểu, nghiên cứu soạn slide trình bày nội bộ Đội; - Thông báo khuyến khích các Đội/ tổ khác tham gia; - Tổ chức triển khai hội thảo theo kế hoạch như Phụ lục 1.4. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh/Vũ/Nhật/Bình/Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Trong tháng có kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn theo KH (dự kiên thực hiện ngày 27/05). | Hoàn thành
27 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR6 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát xây dựng kế hoạch và phân công nhân sự xây dựng giáo trình - Chuẩn hóa và phê duyệt theo quy trình quản lý tài liệu. - Triển khai áp dụng - Hoàn thiện hồ sơ | - Thực hiện chuẩn hóa giáo trình như Phụ lục 1.3; - Gửi file tài liệu đã chuẩn hóa cho đầu mối và chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có). | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyentt | Kiaq | Lĩnh/Vũ/Nhật/Bình/Cưng | Đã bố trí, sắp xếp nhân sự xử lý 4 hạng mục TPM tag từ đầu mối gửi | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Đang thực hiện soạn 2 GT ĐTNB, tiến độ đạt 90%. Kế hoạch thực hiện đến 31/03) | Hoàn thành |  | Đang thực hiện soạn 2 GT ĐTNB, tiến độ đạt 95%. Kế hoạch thực hiện đến 29/04) | Hoàn thành | Đã gửi đầu mối 1/2 GT kế hoạch T4 | Đang thực hiện soạn 2 GT ĐTNB, tiến độ đạt 90%. Kế hoạch thực hiện đến 29/05) | Hoàn thành
28 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR7 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR6 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint | Kiaq | Đ. Sơn/Duyên/Vũ | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
29 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR8 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR7 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; | Kiaq | Đ. Sơn/Duyên/Vũ | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
30 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR9 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR8 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Haint; | Kiaq | Đ. Sơn/Duyên/Vũ | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Đang thực hiện theo kế hoạch của nhóm AM xem thêm báo cáo TPM | Hoàn thành
31 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR10 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR9 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Thu thập và phân loại TPM Tag - Chuyển giao đến Đội/Tổ chuyên môn - Xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | - Tiếp nhận các TPM Tag thuộc phạm vi Đội phụ trách - Lập kế hoạch xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Doint | Kiaq | Nhật | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành |  | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành |  | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành |  | Không có hạng mục xử lý trong tháng | Hoàn thành
32 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR11 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR10 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBCH: TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay; - Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Nghiên cứu các tiêu chuẩn, qui định pháp luật cho các hệ thống đặc thù. - Rà soát tình trạng thực tế của hệ thống - Cập nhật phương thức bảo dưỡng - Gửi đầu mối cập nhật trên hệ thống SAP | - Thực hiện rà soát kế hoạch bảo dưỡng cả năm các thiết bị TB SP/NPK/GN/Quan trắc/Phân tích/TB đo khí cầm tay. - Gửi đầu mối cập nhật dữ liệu master trên SAP nếu có điều chỉnh. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln; | Kiaq | Lĩnh/Vũ/Nhật/Bình/Cưng | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
33 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR12 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR11 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 2 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Cưng | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành |  | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành |  | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành |  | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành |  | Trong tháng chưa có SK được cấp tiểu ban công nhận | Hoàn thành
34 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR13 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR12 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | - Phát động và đăng ký ý tưởng hàng thàng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Quyenpt | Kiaq | Cưng | Trong tháng có đăng ký 1 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành |  | Trong tháng có đăng ký 3 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có đăng ký 3 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành tốt |  | Trong tháng có đăng ký 1 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành |  | Trong tháng có đăng ký 3 CTKT đã được LĐX phê duyệt. | Hoàn thành tốt
35 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR14 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR13 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và triển khai yêu cầu - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | - Đóng góp ý kiến, tiếp nhận đầu mục thuộc phạm vi Đội - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Mainh | Kiaq | Nhật | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
36 | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR15 | ĐK.O5.KR1.TBCH.O5.KR14 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và phổ biến yêu cầu - Triển khai thực hiện - Giám sát và đánh giá - Tổng hợp, báo cáo kết quả | Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tham gia đầy đủ theo yêu cầu đầu mối | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | Linhln | Kiaq | Lĩnh | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành
37 | ĐK.O6 | ĐK.O6.TBCH.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5% | [9 empty] | Hoàn thành
38 | ĐK.O6.KR1 | ĐK.O6.TBCH.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số nhân sự tham gia | Có tham gia | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Trung | - Ngày 17/1 có 5/8 nhân sự thàm gia Lĩnh, Vũ, Cưng, Đ. Trung, Đức Anh. (Trừ 6 nhân sự tham gia BDTT ĐPM và Tuyên được miễn) | Hoàn thành tốt |  | Teambuilding ngày tất niên xưởng ngày 31/01: có 8/13 nhân sự tham gia, đạt 62% (gồm: Lĩnh, Khanh, Hằng, Trung, Đ. Sơn, Cưng, Duyện, Lâm). | Hoàn thành tót | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | Teambuilding ngày tất niên xưởng ngày 31/01: có 8/13 nhân sự tham gia, đạt 62% (gồm: Lĩnh, Khanh, Hằng, Trung, Đ. Sơn, Cưng, Duyện, Lâm). | Hoàn thành tót | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | Tham gia chạy bộ ngày 11/4 : có 8/13 nhân sự tham gia, đạt 61,5% (gồm: Lĩnh, Khanh, Đ. Sơn. Duyên, Đ Trung, Đ Anh, Bình, Lâm). | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | - Tham gia chạy bộ ngày 09/5 : có 11/13 nhân sự tham gia, đạt 85% (gồm: Lĩnh, Khanh, Hằng, Đ. Sơn, N. Sơn. Bình, Đ Trung, Đ Anh, Vũ, Nhật, Lâm). 'Tham gia chạy bộ ngày 23/5 : có 10/12 nhân sự tham gia, đạt 83% (gồm: Lĩnh, Khanh, Cưng, Duyên, N. Sơn. Bình, Đ Trung, Đ Anh, Vũ, Nhật). Có Đ. Sơn không tham gia do di Teebuilding. | Hoàn thành tốt | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
39 | ĐK.O6.KR2 | ĐK.O6.TBCH.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số nhân sự tham gia | Có tham gia | Quý | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | - Thường xuyên khuyến khích, động viên các thành viên trong Đội tham gia chương trình chạy bộ của đầu mối ĐTN. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Trung | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành | Nhân sự miễn Phạm Văn Tuyên
40 | ĐK.O6.KR3 | ĐK.O6.TBCH.O6.KR3 | Chia sẽ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Tháng | 2% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Xây dựng kế hoạch triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Gợi ý: Tháng 7: Hội thảo công tác chuẩn bị BDTT - Gợi ý: Tháng 9: Hội thảo đúc kết kinh nghiệm BDTT - Đối tượng đứng: Nhóm Cán bộ được công nhận Giảng viên nội bộ | - Phối hợp đầu mối ĐTN xây dựng kế hoạch triển khai. - Đăng ký và thực hiện chia sẽ chủ đề theo kế hoạch - Sắp xếp nhân sự trong đội tham gia các đợt Hội thảo. - Cân nhắc đánh giá KPI đối với cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Lĩnh Nhật | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Có nhân sự tham gia buổi Hội thảo cấp xưởng chia sẽ QT cấp phép. | Hoàn thành |  | Có sắp xếp tối đa nhân sự tham gia buổi Hội thảo cấp xưởng. | Hoàn thành
41 | ĐK.O6.KR4 | ĐK.O6.TBCH.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số nhân sự tương tác | Có tương tác | Quý | 1% | - Phân công đầu mối phụ trách truyền thông Xưởng - Thu thập nội dung từ các Đội/Tổ - Biên tập bài viết, hình ảnh - Đăng tải trên GapoWork - Theo dõi tương tác, phản hồi | - Cung cấp thông tin, cập nhật nội dung nổi bật của Đội cho đầu mối Xưởng. - Thường xuyên động viên các thành viên trong Đội theo dõi tương tác, phản hồi các bài viết của Xưởng sau khi được đăng trên Gapo. | 2026-01-01 | 31/12/2026 |  | ĐTN | Kiaq | Trung | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Không có kế hoạch trong tháng | Hoàn thành |  | Có 100% nhân sự tham gia like bài viết của xưởng trên Gapo work | Hoàn thành
TỔNG | [6 empty] | 100% |  | Đánh giá chung | [6 empty] | Hoàn thành nhiệm vụ |  |  | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  |  | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  |  | Không hoàn thành nhiệm vụ |  |  | Hoàn thành tốt nhiệm vụ

## PL1.1_CAM
PHỤ LỤC 1.1 - KẾ HOẠCH CHỐNG ĂN MÒN ĐỘI TBCH NĂM 2026 (Đính kèm Phụ lục 01 - Kế hoạch mục tiêu đội TBCH năm 2026) | [12 empty] | Báo cáo tháng 5
STT | Khu vực | Tên hạng mục | Nội dung công việc | Vật tư tiêu hao | Phương tiện thi công (Giàn giáo/thang/dây AT…) | Thời gian dự kiến (giờ) | Nhân lực (người) | Manhours | Online/ Offline | Hình ảnh | THÁNG THỰC HIỆN | GHI CHÚ | Tình hình thực hiện | Đánh giá
1 | Cụm 500, X.Amonia | 04HV-2062 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
2 | Cụm 700, X.Amonia | 04HV-7011A | 'CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
3 | Cụm 21000, X.Uti | 21FV-1001A | CAM actuator' - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | Thang A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
4 | Cụm 21000, X.Uti | 21FV-1001B | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | Thang A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
5 | Cụm 21000, X.Uti | 21LV-2001 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
6 | Cụm 500, X.Amonia | 04FV-5111 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
7 | Cụm 500, X.Amonia | 04TV-5088 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 4 |  | Cancel | Chuyển BDTT thực hiện do VH không bàn giao được
8 | Cụm 500, X.Amonia | 04PV-5042 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 4 |  | Cancel | Chuyển BDTT thực hiện do VH không bàn giao được
9 | Cụm 500, X.Amonia | 04PV-5043 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
10 | Cụm 500, X.Amonia | 04FV-5031 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
11 | Cụm 500, X.Amonia | 06FV-1005A | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 5 |  | Cancel | Chuyển BDTT thực hiện do VH không bàn giao được
12 | Cụm 500, X.Amonia | 06FV-1005B | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 5 |  | Hoàn thành đến 29/05 | Đạt
13 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2641 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
14 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2642 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
15 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2643 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
16 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2644 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
17 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2645 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
18 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2646 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
19 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2647 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
20 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2648 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
21 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2651 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
22 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2652 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
23 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2653 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
24 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2654 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
25 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2655 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
26 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2656 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
27 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2657 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
28 | Cụm Tạo hạt, X.Ure | 07KV-2658 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
29 | X.NPK | 08-FV-0002 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
30 | X.NPK | 08-FV-0002B | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
31 | X.NPK | 08-FV-0003 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
32 | X.NPK | 08-FV-0009 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
33 | X.NPK | 08-FV-0014 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
34 | X.NPK | 08-LV-0009 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
35 | X.NPK | 08-LV-0012 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 9 |  | N/A
36 | X.NPK | 08-LV-0016 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
37 | X.NPK | 08-PV-0043 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
38 | X.NPK | 08-PCV-0077 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
39 | X.NPK | 08-PV-0012 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
40 | X.NPK | 08-TV-0029 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
41 | X.NPK | 08-TV-0034 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
42 | X.NPK | 08-TV-0043 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A
43 | X.NPK | 08-XV-0050 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 11 |  | N/A
45 | X.NPK | 08-XV-0072 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 11 |  | N/A
46 | X.NPK | 08-XV-0102 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 3 | 2 | 6 | Offline |  | Tháng 11 |  | N/A
47 | X.NPK | 08-XV-0103 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 3 | 2 | 6 | Offline |  | Tháng 11 |  | N/A
48 | X.NPK | 08-XZV-0001 | CAM actuator - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn bằng sơn pha và sơn xịt theo màu van - Quét keo composite | - Đá mài, sơn pha chống rỉ và sơn xịt theo màu van - Keo composite | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 11 |  | N/A
49 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2013A | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
50 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2013B | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
51 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2013C | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
52 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2002A | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
53 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2002B | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
54 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2002C | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
55 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2003A | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 5 |  | 100% | Đạt
56 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2003B | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 5 |  | 100% | Đạt
57 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2003C | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 5 |  | 100% | Đạt
58 | Cụm 20000, X.Utility | 20AT-2004 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 5 |  | 100% | Đạt
59 | Cụm 21000, X.Utility | 21AT-1001 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha - Tủ inox đã đã có | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
60 | Cụm 21000, X.Utility | 21AT-1002 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha - Tủ inox đã đã có | N/A | 2 | 2 | 4 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
61 | Cụm 21000, X.Utility | 21AT-1003 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 6 |  | N/A
62 | Cụm 21000, X.Utility | 21AT-1004 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 2 | 2 | 4 | Online |  | Tháng 6 |  | N/A
63 | Urea-06000 | 06AT-1103 | CAM các support của transmitter - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot | - Đá mài, sơn chống rỉ loại pha | N/A | 8 | 2 | 16 | Online |  | Tháng 7 |  | N/A
64 | Shiploader | Shiploader B | Gia công support, CAM máng cáp dây tín hiệu Emergency stop Ship loader B bỊ ăn mòn, thiếu support đỡ | Đánh rỉ, sơn chống rỉ loại pha. Gia công support đỡ | N/A | 8 | 2 | 16 | Offline |  | Tháng 3 |  | 100% | Đạt
65 | Shiploader | Shiploader D | Gia công support, CAM máng cáp dây tín hiệu Emergency stop Ship loader B bỊ ăn mòn, thiếu support đỡ | Đánh rỉ, sơn chống rỉ loại pha. Gia công support đỡ | N/A | 8 | 2 | 16 | Offline |  | Tháng 4 |  | 100% | Đạt
66 | Shiploader | Shiploader C | Gia công support, CAM máng cáp dây tín hiệu Emergency stop Ship loader B bỊ ăn mòn, thiếu support đỡ | Thay máng, ống khác | N/A | 8 | 2 | 16 | Offline |  | Tháng 5 |  | 100% | Đạt
67 | Robot | Cylinder bàn nâng ballet L48002A | CAM các cylinder bàn nâng palet, thay thế máng cáp khu vực robot bị ăn mòn - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot - Thay thế máng cáp hư hỏng | Đá mài, RP7, giấy nhám, sơn pha | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
68 | Robot | Cylinder bàn nâng ballet L48002B | CAM các cylinder bàn nâng palet, thay thế máng cáp khu vực robot bị ăn mòn - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot - Thay thế máng cáp hư hỏng | Đá mài, RP7, giấy nhám, sơn pha | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 6 |  | N/A
69 | Robot | Cylinder bàn nâng ballet L48002C | CAM các cylinder bàn nâng palet, thay thế máng cáp khu vực robot bị ăn mòn - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot - Thay thế máng cáp hư hỏng | Đá mài, RP7, giấy nhám, sơn pha | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
70 | Robot | Cylinder bàn nâng ballet L48002D | CAM các cylinder bàn nâng palet, thay thế máng cáp khu vực robot bị ăn mòn - Đánh rỉ bằng máy mài - Sơn chống ăn mòn suppot - Thay thế máng cáp hư hỏng | Đá mài, RP7, giấy nhám, sơn pha | N/A | 4 | 2 | 8 | Offline |  | Tháng 7 |  | N/A
72 | V17 A/B/C/D | Switch báo lệch, safty rope dọc các băng tải | Gia công bổ sung support cho thiết bị báo lệch, safty rope dọc các băng tải V17 A/B/C/D | Bulong , đai ốc, V5 (thép 304) | N/A | 16 | 2 | 32 | Offline |  | Tháng 10 |  | N/A

## PL1.2_ĐTNB
PHỤ LỤC 1.2 - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ ĐỘI TBCH NĂM 2026 (Đính kèm Phụ lục 01 - Kế hoạch mục tiêu đội TBCH năm 2026)
STT | Mã khóa đào tạo* ( theo E-learning) | Tên khóa đào tạo | Mục tiêu | Loại hình đào tạo |  |  |  |  | Tổng thời lượng theo kế hoạch | Đối tượng đào tạo (Mã học viên) | Cán bộ giảng dạy dự kiến (Mã giảng viên) | Số lượt học viên dự kiến | Số buổi | Ngày bắt đầu * (Ngày/tháng/năm) | Ngày kết thúc * (Ngày/tháng/năm) | Ghi chú |  | Báo cáo tháng 5
|  |  |  | Lý thuyết đào tạo có giảng viên hướng dẫn trực tiếp | Lý thuyết tự học trên hệ thống E-Learning | Thực hành trên thiết bị, mô hình | Thực hành trên hệ thống OTS | Hội thảo | [9 empty] | Tình hình thực hiện | Đánh giá
1 | NB-2026-ĐK-9 | Hướng dẫn cài đặt, Calib cân băng tải sử dụng đầu cân Siemens model BW500 | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, calib các cân băng tải sử dụng đầu cân Siemens BW500 để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 15 |  |  | 15 | khanhdv1 lamnt hangdv duyenlh sonnn anhtd | nhatpm | 6 | 5 | 02/02/2026 | 28/02/2026 | Đã có GT chuẩn hóa | Thang 2 | Hoàn thành 100% | Đạt
2 | NB-2026-ĐK-10 | Hướng dẫn cài đặt thông số, Calib cân đối chứng hiệu Mettler Toledo. | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, calib cân đối chứng hiệu Mettler Toledo để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 15 |  |  | 15 | khanhdv1 lamnt hangdv duyenlh sonnn anhtd | nhatpm | 6 | 5 | 02/03/2026 | 31/03/2026 | Đã có GT chuẩn hóa | Tháng 3 | Hoàn thành 100% | Đạt
3 | NB-2026-ĐK-11 | Hướng dẫn kiểm tra bảo dưỡng thiết bị đo khí cần tay hãng Drager | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo khí cầm tay hãng Drager (như PAC6500, PAC 8X00, X-AM 8000) và thực hiện thành thạo công việc kiểm tra cali thiết bị bằng hệ thống máy chuyên dụng X-DOC6300 để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 15 |  |  | 15 | sonld lamnt hangdv trunghd duyenlh anhtd | Vunv | 6 | 5 | 02/03/2026 | 31/03/2026 | Soạn mới | Tháng 3 | Hoàn thành 100% | Đạt
4 | NB-2026-ĐK-12 | Hướng dẫn lắp đặt và cân chỉnh positioner hãng Fisher | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo lắp đặt và cấu hình cân chỉnh positioner hãng Fishe để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 30 |  |  | 30 | sonld sonnn lamnt trunghd duyenlh anhtd | linhln | 6 | 10 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | Đã có GT chuẩn hóa | Tháng 4 | Hoàn thành 100% | Đạt
5 | NB-2026-ĐK-13 | Hướng dẫn lắp đặt và cân chỉnh positioner hãng Masoneilan, Foxboro, Samson | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo lắp đặt và cấu hình cân chỉnh các positioner hãng Masoneilan, Foxboro, Samson để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 30 |  |  | 30 | sonld sonnn lamnt trunghd duyenlh anhtd | linhln | 6 | 10 | 01/05/2025 | 29/05/2025 | Soạn mới | Tháng 5 | Hoàn thành 80% (24/30h). Kế hoạch đến 29/05 | Đạt
6 | NB-2026-ĐK-14 | Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình cân chỉnh Motor Actuator Auma | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặc và cấu hình các thông số cơ bản của hãng Motor Actuator Auma để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 27 |  |  | 27 | sonld sonnn lamnt trunghd duyenlh anhtd | cunghv | 6 | 10 | 01/06/2025 | 30/06/2025 | Đã có GT chuẩn hóa | Tháng 6
7 | NB-2026-ĐK-15 | Hướng dẫn cân chỉnh van Governor trong Nhà máy Đạm Cà Mau | Học viên hiểu được về các thành phần, đặc điểm, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cân chỉnh van Governor để công việc thực tế tại đơn vị | 9 |  | 21 |  |  | 30 | khanhdv1 lamnt hangdv duyenlh sonnn sonld | Vunv | 6 | 10 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | Soạn mới | Tháng 7
8 | NB-2026-ĐK-16 | Hướng dẫn cài đặt trục tọa độ- vị trí xếp bao robot | Học viên có thể hiểu và biết cài đặt các trục tọa độ robot, xếp từng vị trí bao lên pallete, giúp việc cài đặt robot, xử lý lỗi robot nhanh hơn và hiệu quả hơn để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | 6 |  | 12 |  |  | 18 | khanhdv1 lamnt trunghd duyenlh sonnn anhtd | binhnv1 | 6 | 9 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | Soạn mới | Tháng 9
9 | NB-2026-ĐK-17 | Giới thiệu nguyên lý hoạt động đầu in, cài đặt thông số, tạo bản tin, chuẩn đoán và xử lý lỗi thường gặp máy in hạn sử dụng Linx8830 | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, tạo bản tin, chuẩn đoán và xử lý lỗi máy in Linx8830 để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | 8 |  | 16 |  |  | 24 | khanhdv1 lamnt trunghd duyenlh sonnn anhtd | binhnv1 | 6 | 8 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | Đã có GT chuẩn hóa | Tháng 9
10 | NB-2026-ĐK-18 | Hướng dẫn cài đăt thông số, thiết lập tốc độ- calibrate cân băng tải | Học viên hiểu và biết cách cài đặt thông số, thiết lập tốc độ- calibrate được cân nhằm phục vụ công việc thực tế tại đơn vị tốt hơn để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | 6 |  | 12 |  |  | 18 | khanhdv1 lamnt trunghd duyenlh sonnn anhtd | binhnv1 | 6 | 9 | 01/10/2026 | 30/10/2026 | Soạn mới | Tháng 10
11 | NB-2026-ĐK-19 | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị đo Oxy hãng ABB 29AT-1004B/B/C | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặc và cấu hình cali thiết bị đo Oxy 29AT-1004A để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 15 |  |  | 15 | sonld lamnt hangdv trunghd duyenlh anhtd | vunv | 6 | 5 | 01/10/2026 | 30/10/2026 | Soạn mới | Tháng 10
12 | NB-2026-ĐK-20 | Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, cân chỉnh cân định lượng Xưởng NPK | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, calib các cân băng tải định lượng hãng Hasler xưởng NP' để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. |  |  | 15 |  |  | 15 | khanhdv1 lamnt hangdv duyenlh sonnn anhtd | nhatpm | 6 | 5 | 01/11/2026 | 30/11/2026 | Đã có GT chuẩn hóa | Tháng 11
13 | NB-2026-ĐK-21 | Hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống thiết bị phân tích 04AT-5001 | Học viên hiểu được về các thành phần, đặc điểm, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cấu hình cali thiết bị phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | 9 |  | 21 |  |  | 30 | khanhdv1 lamnt hangdv duyenlh sonnn tuyenpv | cunghv | 6 | 10 | 01/11/2026 | 30/11/2026 | Soạn mới | Tháng 11
Note on K2: Anh Dinh Thi Tu (FIS TDC HN): Nhập mã học viên
Note on L2: Anh Dinh Thi Tu (FIS TDC HN): Nhập mã giảng viên

## PL1.3_CHGT-TĐH
PHỤ LỤC 1.3 - CHUẨN HÓA GIÁO TRÌNH/ XÂY DỰNG THẺ ĐÀO TẠO ĐỘI TBCH NĂM 2026 (Đính kèm Phụ lục 01 - Kế hoạch mục tiêu đội TBCH năm 2026) | [11 empty] | Báo cáo tháng 5
Stt | Mã tài liệu | Tên tài liệu | Mục tiêu đào tạo | Cấu trúc tài liệu (giáo trình/thẻ đào tạo/video) | Số trang/số thẻ/thời lượng video | Thời gian dự kiến bắt đầu | Thời gian dự kiến hoàn thành | Tác giả | Dự trù kinh phí biên soạn | Ghi chú | KHĐT | Tình hình thực hiện | Đánh giá
1 | GT-ĐCM-ĐK-031 | Hướng dẫn kiểm lắp đặt và cân chỉnh positioner hãng Masoneilan, Foxboro, Samson. | Học viên thực hiện được công việc lắp đặt và cân chỉnh positioner hãng MASONNELAN, FOXBORO, SAMSON" trong Nhà máy Đàm Cà Mau | Giáo trình | ≥51 | Tháng 3 | Tháng 3 | Lý Ngọc Lĩnh | 7000000 | Cập nhật GT soạn 2025 | Tháng 3 | Hoàn thành 100% | Đạt
2 | Bo sung sau | Hướng dẫn kiểm tra bảo dưỡng thiết bị đo khí cần tay hãng Drager | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo khí cầm tay hãng Drager (như PAC6500, PAC 8X00, X-AM 8000) và thực hiện thành thạo công việc kiểm tra cali thiết bị bằng hệ thống máy chuyên dụng X-DOC6300 để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 3 | Tháng 3 | Nguyễn Văn Vũ | 3000000 | Soạn mới | Tháng 3 | Hoàn thành 100% | Đạt
3 | GT-ĐK-059 | Hướng dẫn kỹ thuật tháo lắp bảo dưỡng overhaul rotork motor actuator | Học viên có thể hiểu được cấu tạo, tháo lắp bảo dưỡng toàn bộ phần motor actuator hãng Rotork | Giáo trình | ≥51 | Tháng 4 | Tháng 4 | Lý Ngọc Lĩnh | 7000000 | Cập nhật GT soạn 2025 |  | Hoàn thành 100% | Đạt
4 | Bo sung sau | Hướng dẫn cân chỉnh van Governor trong Nhà máy Đạm Cà Mau | Học viên hiểu được về các thành phần, đặc điểm, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cân chỉnh van Governor để công việc thực tế tại đơn vị | Giáo trình | < 50 | Tháng 4 | Tháng 4 | Nguyễn Văn Vũ | 3000000 | Soạn mới | Tháng 7 | Hoàn thành 100% | Đạt
5 | Bo sung sau | Hướng dẫn cài đặt trục tọa độ- vị trí xếp bao robot | Học viên có thể hiểu và biết cài đặt các trục tọa độ robot, xếp từng vị trí bao lên pallete, giúp việc cài đặt robot, xử lý lỗi robot nhanh hơn và hiệu quả hơn để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 5 | Tháng 5 | Nguyễn Văn Bình | 3000000 | Soạn mới | Tháng 9 | Hoàn thành 90%. Kế hoạch đến 29/05 | Đạt
6 | Bo sung sau | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị trạm quan trắc ống khói Xưởng Urea | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, cấu hình, cân chỉnh, và xử lý lỗi cơ bản thiết bị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 5 | Tháng 5 | Phạm Minh Nhật | 3000000 | Cập nhật GT soạn 2025 |  | Hoàn thành 90%. Kế hoạch đến 29/05 | Đạt
7 | Bo sung sau | Hướng dẫn cài đăt thông số, thiết lập tốc độ- calibrate cân băng tải | Học viên hiểu và biết cách cài đặt thông số, thiết lập tốc độ- calibrate được cân nhằm phục vụ công việc thực tế tại đơn vị tốt hơn để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 6 | Tháng 6 | Nguyễn Văn Bình | 3000000 | Soạn mới | Tháng 10 | N/A
8 | Bo sung sau | Hướng dẫn kiểm tra bảo dưỡng thiết bị trạm quan trắc ống khói Xưởng NPK | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặt, cấu hình, cân chỉnh, và xử lý lỗi cơ bản thiết bị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 10 | Tháng 10 | Phạm Minh Nhật | 3000000 | Cập nhật GT soạn 2025 |  | N/A
9 | Bo sung sau | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị đo Oxy hãng ABB 29AT-1004B/B/C | Học viên có thể hiểu nguyên lý hoạt động, thực hiện thành thạo cài đặc và cấu hình cali thiết bị đo Oxy 29AT-1004A để phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | Giáo trình | < 50 | Tháng 7 | Tháng 7 | Nguyễn Văn Vũ | 3000000 | Soạn mới | Tháng 10 | N/A
10 | Bo sung sau | Tổng quan hệ thống phân tích khí online Process Mass Spectrometer | Học viên hiểu được về các thành phần, đặc điểm, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cấu hình cali thiết bị phục vụ cho công việc thực tế tại đơn vị. | Giáo trình | ≥51 | Tháng 9 | Tháng 9 | Hữu Văn Cưng | 7000000 | Soạn mới | Tháng 11 | N/A

## PL1.4_HT
PHỤ LỤC 1.4 - KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỘI TBCH NĂM 2026 (Đính kèm Phụ lục 01 - Kế hoạch mục tiêu đội TB năm 2026) | [6 empty] | Báo cáo tháng 5
STT | Tên hội thảo | Thời lượng | Người hội thảo | Đối tượng tham gia | Thời gian thực hiện | Ghi chú | Tình hình thực hiện | Đánh giá
1 | Tổng quan về hệ thống cân băng tải xưởng X.NPK. | 4 | Phạm Minh Nhật | CBCNV xưởng ĐK | Tháng 5 |  | KH thực hiện ngày 27/05 | Đạt
2 | Tổng quan về van governor, hướng dẫn cân chỉnh actuator với body. | 4 | Nguyễn Văn Vũ | CBCNV xưởng ĐK | Tháng 6 |  | N/A
3 | Tổng quan công nghệ khối phổ và ứng dụng trong phân tích process gas | 4 | Hưu Văn Cưng | CBCNV xưởng ĐK | Tháng 10 |  | N/A
4 | Giới thiệu về nguyên lý hoạt động hệ thống đọc chip RFID xưởng Sản Phẩm | 4 | Nguyễn Văn Bình | CBCNV xưởng ĐK | Tháng 12 |  | N/A
Tổng cộng |  | 12 |  |  |  |  | N/A

## PL1.5_HDBD
PHỤ LỤC 1.5: KẾ HOẠCH RÀ SOÁT SOẠN THẢO HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG NĂM 2025 (Đính kèm Phụ lục 01 - Kế hoạch mục tiêu đội TB năm 2026) | [7 empty] | Báo cáo tháng 5
STT | Mã tài liệu | Tên tài liệu | Nội dung thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành trình ký ban hành | Người thực hiện | GHI CHÚ | Tình hình thực hiện | Đánh giá
1 | 2026-ĐCM-HD-ĐK-FI-188 | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị dò khí cầm tay của hãng sản xuất Draeger tại Nhà máy Đạm Cà Mau | Soạn mới | 01/01/2026 | 30/01/2026 | Nguyễn Văn Vũ |  | Hoàn thành 100% | Đạt
2 | 2026-ĐCM-HD-ĐK-FI-189 | Hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống thiết bị phân tích 04AT-5001 | Cập nhật nội dung | 01/01/2026 | 15/02/2026 | Hữu Văn Cưng |  | Hoàn thành 100% | Đạt
3 | Bổ sung sau | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị đo Oxy 29AT-1004A/B/C | Cập nhật nội dung | 01/03/2026 | 30/03/2026 | Nguyễn Văn Vũ |  | Hoàn thành 100% | Đạt
4 | Bổ sung sau | Hướng dẫn bảo dưỡng trạm cân xe tải Xưởng SP, NPK | Soạn mới | 01/03/2026 | 30/03/2026 | Phạm Minh Nhật |  | Hoàn thành 100% | Đạt
5 | Bổ sung sau | Hướng dẫn bảo dưỡng- calibration cân jumbo CI-200 Xưởng Sản Phẩm | Soạn mới | 01/03/2026 | 30/03/2026 | Nguyễn Văn Bình |  | Hoàn thành 100% | Đạt
6 | HD-ĐK-FI-141 | HDBD cân đối chứng hiệu Mettler Toledo | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 01/03/2026 | 30/03/2026 | Phạm Minh Nhật |  | Hoàn thành 100% | Đạt
7 | HD-ĐK-FI-152 | HDBD và calibration cân băng tải sử dụng đầu cân SIEMENS - MODEL BW500 | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 01/04/2026 | 30/4/2026 | Phạm Minh Nhật |  | Hoàn thành 50% | Đạt
8 | HD-XĐK-FI-055 | Hướng dẫn bảo dưỡng- calibrate cân băng tải hãng Saimo | Cập nhật lại nội dung BD, biểu mẫu báo cáo | 01/04/2026 | 30/4/2026 | Nguyễn Văn Bình |  | Hoàn thành 60% | Đạt
9 | 2026-ĐCM-HD-ĐK-FI-115 | Hướng dẫn bảo dưỡng các loại sensor, switch, nút nhấn, local panel, junction box | Cập nhật thêm thiết bị và nội dung hướng dẫn, form mẫu | 01/05/2026 | 30/05/2026 | Nguyễn Văn Bình |  | Hoàn thành 90%. KH gửi góp ý và trình ký ban hành trong tuần 22 | Đạt
10 | 2026-ĐCM-HD-ĐK-FI-194 | Hướng dẫn cân chỉnh cân chỉnh van governor | Soạn mới | 01/05/2026 | 30/05/2026 | Nguyễn Văn Vũ |  | Đã gửi góp ý. KH Trình ký ban hành trong tuần 22 | Đạt
11 | 2026-ĐCM-HD-ĐK-FI-167 | Hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị giũ bụi Xưởng NPK. | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 01/05/2026 | 30/05/2026 | Phạm Minh Nhật |  | Đã gửi góp ý. KH Trình ký ban hành trong tuần 22 | Đạt
12 | HD-ĐK-FI-174 | Hướng dẫn bảo dưỡng cân định lượng Hasler Xưởng NPK | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 2026-01-06 | 30/6/2026 | Phạm Minh Nhật |  | N/A
13 | 2025-ĐCM-HD-ĐK-FI-181 | Hướng dẫn bảo dưỡng Robot Fanuc Xưởng NPK | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 2026-01-07 | 31/7/2026 | Phạm Minh Nhật |  | N/A
14 | 2025-ĐCM-HD-ĐK-FI-184 | Hướng dẫn bảo dưỡng máy dán tem RFID | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 2026-01-09 | 30/9/2026 | Phạm Minh Nhật |  | N/A
15 | HD-ĐK-FI-154 | Hướng dẫn Bảo dưỡng các thiết bị có chức năng cảnh báo, phát hiện dạng Electric SW Xưởng NPK | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 2026-01-10 | 30/10/2026 | Phạm Minh Nhật |  | N/A
16 | HD-XĐK-FI-148 | Hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị Safety rope xưởng NPK | Cập nhật lại biên bản kiểm tra bảo dưỡng | 2026-01-11 | 30/11/2026 | Phạm Minh Nhật |  | N/A

## NTĐG
NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Nguyên tắc | Nội dung
Nguyên tắc 1 | Đối với nhóm nhân sự không thuộc các đội/tổ quản lý, QĐX sẽ tự đánh giá và QĐ sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 2 | Đối với các đội/tổ hoàn thành đúng tiến độ/chất lượng các hạng mục công việc phát sinh với khối lượng lớn, LĐX sẽ xem xét đánh giá và phân bổ bổ sung các chỉ tiêu A1, A2 đến đội/tổ
Nguyên tắc 3 | Đối với các tổ chức đoàn thể, tùy vào phong trào Xưởng sẽ có đánh giá trực tiếp A1/A2 cho BT. ĐTN, TT. CĐ sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 4 | Đối với hoạt động đoàn thể BT.ĐTN, TT. CĐ có đánh giá đoàn viên thanh niên/công đoàn viên tham gia tích cực để các đội/tổ xem xét đánh giá A1/A2 cho đoàn viên thanh niên/công đoàn viên
Nguyên tắc 5 | Đối với các cá nhân đi thực hiện dịch vụ bên ngoài/hỗ trợ đơn vị trong ngành: - Trên 3 tuần: LĐX xem xét đánh giá A1/A2 - Dưới 3 tuần: KPI của Đội
Nguyên tắc 6 | Đội/tổ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phân bổ KPI tháng đó
Nguyên tắc 7 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân bổ KPI nhiều hơn đội/tổ chỉ hoàn thành nhiệm vụ
Nguyên tắc 8 | Đội/tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân bổ KPI nhiều hơn đội/tổ chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Nguyên tắc 9 | Đội/tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A1 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 10 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 tháng liên tiếp đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A2 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 11 | Đội/tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 04 tháng liên tiếp đội/tổ trưởng sẽ được phân bổ 01 A1 (Đối với tổ trực ca chỉ tính 01 chỉ tiêu) sau đó mới phân bổ chỉ tiêu đến các đội/tổ
Nguyên tắc 12 | Đối với tháng triển khai thực hiện BDTT các nhóm theo sơ đồ tổ chức BDTT
Nguyên tắc 13 | Nhóm nhân sự trực Tết âm lịch được xem xét ưu tiên
Nguyên tắc 14 | Đối với hoạt động phong trào/Đầu mục công việc trong tháng đầu mối Xưởng không tổ chức chương trình thì không xét vào tiêu chí đánh giá của tháng

## TCĐG
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH KH/MT HÀNG THÁNG XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN
1 | Không hoàn thành nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện không hoàn thành một trong các chỉ tiêu theo kế hoạch/mục tiêu đã đăng ký hoặc vi phạm bất kỳ qui định/qui trình của Nhà máy/Công ty
2 | Hoàn thành nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch/mục tiêu đã đăng ký và - Không vi phạm bất kỳ qui định/qui trình của Nhà máy/Công ty
3 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và - Thực hiện vượt tiêu chí O5.KR13 (3 ý tưởng/CTKT) - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia trên 50% đối với O6.KR1 & O6.KR2 (*) - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia trên 50% các hoạt động phong trào chung của Xưởng (*) + Tính theo tỷ lệ cá nhân tham gia + Chương trình: Hội thao PVCFC
4 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Đội/tổ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và - Là đội/tổ có tỉ lệ tham gia tất cả các hoạt động tại O6.KR1 & O6.KR2 đạt 90% hoặc (*) - Có giải pháp xử lý được vấn đề phức tạp do LĐX đánh giá hoặc - Có giải pháp mang lại hiệu quả lớn do LĐX đánh giá
(*) Đối với tổ trực ca điều khiển vì tính chất đi ca/kip không có mặt thường xuyên ở Nhà máy cho nên: - Chỉ tính tỉ lệ trên 02 KIP cụ thể là 7 nhân sự - Trừ nhân sự đi công tác hoặc điều ca đối với nhân sự hành chính

## Biểu 2.1 Mục tiêu Nhà máy (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2026 CỦA NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU
|  | (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PVCFC của TGĐ ngày …...../…........./202...) | [7 empty] | 30% | [5 empty] | 2026
Tình hình thực hiện
Mã O-KRs Công ty | Mã O-KRs Nhà máy | TT | Tên mục tiêu/ Kết quả mong muốn | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Cá nhân/ Đơn vị đánh giá | Tình hình thực hiện | Ngân sách thực hiện | Mức độ hoàn thành (%) | Nguyên nhân chưa hoàn thành, ngân sách không đạt KH | Ghi chú | Phòng/ Xưởng đầu mối xây dựng
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
PVCFC.O3 | ĐCM.O1 | (1): 1; (2): Mục tiêu 1: Đảm bảo Nhà máy hoạt động an toàn, ổn định đạt sản lượng sản xuất 935K tấn Urê quy đổi; (6): 50%; (8): 452.3841; (9): P.TGĐ phụ trách |  |  | 0%
| ĐCM.O1.KR1 | 1.1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15% | - Đảm bảo 100% số lượng nhân sự đáp ứng các vị trí công việc; Tổ chức hội thi vận hành OTS cho các xưởng Amo, Urê, Phụ trợ. - Đảm bảo các báo cáo vận hành đáp ứng các hoạt động sản xuất - Đề xuất xử lý các tính huống phát sinh máy móc thiết bị kịp thời đảm bảo tính dự phòng của các thiết bị - Đánh giá các rủi ro trong việc bảo dưỡng các thiết bị quan trọng, đề xuất các giải pháp phòng ngừa - Hoàn thành Bảo dưỡng tổng thể an toàn - chất lượng (Không có tai nạn về con người, thiết bị và môi trường trong quá trình dừng/chạy và bàn giao thiết bị , kiểm soát xả thải không gây ô nhiễm môi trưởng, không có sự cố phát sinh) - Hoàn thành 100% các hoạt động chăm sóc thiết bị vận hành (AM -TPM) - Cải tiến quy trình: + Tiếp tục tập trung cải tiến trực quan quy trình/hướng dẫnvận hành, kiểm tra thiết bị hiện trường + Cập nhật và cải tiến hệ thống quy trình, hướng dẫn vận hành + Tính toán phương án chạy máy phù hợp với từng tình huống gián đoạn nguồn cung cấp khí và điện - Điều phối xử lý các tồn đọng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Nhà máy kịp thời - Kiểm soát việc thực hiện check list trong quá trình dừng và chạy máy. | [7 empty] | KHĐĐ
| ĐCM.O1.KR2 | 1.2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày (hoặc 100,5 giờ) | Năm | 20% | - Xác định các thiết bị có nguy cơ cao nếu hư hỏng gây mất sản lượng Urê. - Đánh giá tình trạng và tuổi thọ của các thiết bị này dựa trên lịch sử vận hành và bảo dưỡng. - Sử dụng các công cụ giám sát thiết bị, chuẩn đoán tình trạng thiết bị để xác định và dự báo các hư hỏng tiềm ẩn có thể xảy ra trước kế hoạch. - Rà soát tồn kho vật tư, đề xuất mua sắm vật tư đảm bảo luôn có sẵn vật tư thay thế nhằm giảm thiểu thời gian ngừng máy do chờ vật tư. - Theo dõi lịch sử hỏng hóc thiết bị và đánh giá điều chỉnh, cải tiến Master data. - Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự bảo dưỡng sửa chữa. - Thực hiện điều tra và hoàn thành báo cáo theo thời gian quy định của từng sự cố. - Thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa theo thời gian quy định trên phiếu khắc phục phòng ngừa. | 400.9 | [6 empty] | KTBD
| ĐCM.O1.KR3 | 1.3 | Đảm bảo Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 | Quý | 15% | - Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý an toàn công nghệ. - Tiếp tục duy trì giám sát hành vi và điều kiện an toàn, không an toàn qua việc thực hiện chương trình STOP. - Lập phương án an ninh, phối hợp với lực lượng PVS, công an đồn tuần tra an ninh theo ca và trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể, mua sắm vật tư an ninh. - Thực hiện kiểm tra và khắc phục các tồn tại về an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC qua các đợt kiểm tra an toàn cấp 1, cấp 2, cấp 3. - Mua sắm và Cấp phát đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ và phương tiện bảo vệ cá nhân cho cho cán bộ công nhân viên. - Thực hiện đầy đủ khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV Nhà máy, cấp phát thuốc và sơ cấp cứu theo ca trực. - Đo đạc đầy đủ các nguồn phát sinh chất ô nhiễm môi trường, chất độc hại theo quy định pháp luật, đảm bảo hệ thống quan trắc môi trường tự động hoạt động bình thường, chuyển giao chất thải, trang bị vật tư môi trường. - Thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo an toàn theo luật định, mua vật tư, thuê dịch vụ phục vụ đào tạo. - Thực hiện đầy đủ các cuộc diễn tập phòng ngừa theo nhận diện mối nguy rủi ro, trang bị vật tư, thiết bị PCCC. - Thực hiện tuyên truyền về an toàn sức khỏe môi trường. - Duy trì hệ thống QHSE. | 51.4841 | [6 empty] | ATMT
PVCFC.O3 | ĐCM.O2 | (1): 2; (2): Mục tiêu 2: Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất NPK; (6): 25%; (8): 26.0834; (9): P.TGĐ phụ trách
| ĐCM.O2.KR1 | 2.1 | Đáp ứng đơn hàng của Ban Kinh doanh về số lượng, chất lượng và tiến độ và hiệu quả | Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng của Ban Kinh doanh về số lượng, chất lượng và tiến độ (Khi đủ điều kiện về bao bì, nguyên vật liệu phù hợp) | 100% | Quý | 10% | - Duy trì tính ổn định của hệ thống/ thiết bị: + Số lỗi sự cố chủ quan gây dừng máy dài hơn 3 ngày < 3 lần/ năm + Tỷ lệ offspec phát sinh trong quá trính sản xuất < 5 % và được đưa vào tái sản xuất hoàn toàn + Tải sản xuất trung bình >80% + Tiêu hao sản xuất chung < 101,5 % + Tiêu hao trung bình của P ≤ 102% + Tiêu hao trung bình của K ≤ 102,5% + Xây dựng, đề xuất phương án nâng công suất xưởng NPK lên thêm trung bình 5% (tính theo tải trung bình từng nhóm công thức) - Xây dựng năng lực sản xuất theo kế hoạch tiêu thụ năm Ban Kinh Doanh với khối lượng theo từng công thức, nhóm công thức cụ thể với số ngày hoạt động tối thiểu, tối đa. - Cập nhật dự báo năng lực sản xuất khi có thay đổi: nhu cầu khối lượng và tỷ lệ nhóm công thức tiêu thụ theo công văn đặt hàng của Ban Kinh Doanh vào mỗi quý; năng lực đáp ứng thực tế sản xuất của dây chuyền NPK; thay đổi mới dây chuyền công nghệ. | [7 empty] | NPK
| ĐCM.O2.KR2 | 2.2 | Nâng cao bảo dưỡng tự chủ và công tác Chống ăn mòn khu vực NPK | Hoàn thành khối lượng bảo dưỡng tự chủ và công tác Chống ăn mòn của X.NPK | 100% | Năm | 5% | - Kiểm tra định kỳ thiết bị hằng ca và ghi nhận logsheet đầy đủ. - Hoàn thành 100% tiểu tu, chăm sóc thiết bị theo kế hoạch, bơm mỡ châm dầu định kỳ. - Nâng cao năng lực TPM cho đội ngũ vận hành, hoàn thành AM bước 2. - Thực hiện khắc phục ngay các phát sinh vừa và nhỏ trong ca trực. - Hoàn thiện sơ đồ tổ chức đội cơ khí NPK, bổ sung nhân sự theo sơ đồ. - Hoàn thành kế hoạch chống ăn mòn (1800 m2). | [7 empty] | NPK
| ĐCM.O2.KR3 | 2.3 | Đảm bảo tính ổn định của máy móc thiết bị xưởng NPK | Thời gian gián đoạn sản xuất do lỗi thiết bị trong 01 đợt sản xuất (quý) | ≤ 3 ngày/ đợt sản xuất | Quý | 7% | - Khảo sát, đánh giá tình trạng thiết bị. - Rà soát tồn kho vật tư. - Đề xuất mua sắm vật tư/thuê dịch vụ. - Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa. - Lập dự toán, quyết toán chi phí bảo dưỡng tổng thể NPK. - Triển khai thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. - Báo cáo kết quả thực hiện bảo dưỡng tổng thể NPK. - Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu hạng mục trên hệ thống SAP. | 24.6 | [6 empty] | KTBD
| ĐCM.O2.KR4 | 2.4 | Tối ưu thời gian nhập nguyên liệu vào nhà máy | Tỷ lệ số lần phương tiện chờ lên nguyên liệu ≤ 10 ngày | ≥95% | Quý | 3% | - Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho đối tác (Khí Cà Mau) để đánh giá, thi công (khi được chấp thuận của 2 bên) về việc xây/thuê kho của Khí Cà Mau. Đáp ứng nhu cầu lưu kho thêm khoảng 20k tấn thành phẩm. - Chuẩn bị đầy đủ các công cụ dụng cụ bao gồm Pallet, bạt che, dây dù, xe tải, xe nâng, nhân sự phục vụ công tác lưu kho cả thành phẩm và nguyên liệu. - Xây dựng phương án lưu kho tối ưu với kho 12k tấn, bãi chứa hàng hóa sau cooling và kho thuê (nếu có) khi các kho này đưa vào sử dụng. - Cập nhật và góp ý thường xuyên với đơn vị liên quan (KHĐĐ, Tổ mua sắm nguyên liệu, xưởng NPK, Giao nhận) để huy động nguyên liệu về phù hợp với tiến độ chạy máy và tồn kho hiện hữu. Đảm bảo thời gian chờ giao nguyên liệu của các phương tiện trong giai đoạn cao điểm không quá 10 ngày. - Xây dựng phương án chất hàng lên 4-5 lớp pallet khi có xe nâng đáp ứng yêu cầu. | 1.4834 | [6 empty] | SP
PVCFC.O8 | ĐCM.O3 | (1): 3; (2): Mục tiêu 3: Duy trì Tổng tiêu hao năng lượng ≤ 21,639 GJ/ T. Ure bao (Bộ năng lượng kỹ thuật; mục IV; tải NM ≥ 115%; không bao gồm sự cố); (6): 10%; (8): 91.277; (9): P.TGĐ phụ trách
| ĐCM.O3.KR1 | 3.1 | Triển khai công tác cải hoán và tối ưu hóa | Số lượng các hạng mục cải hoán hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động | ≥ 4 | Năm | 8% | - Lắp đặt bổ sung thiết bị HTS và LTS - Lắp đặt trao đổi nhiệt E04701C - Lắp đặt trao đổi nhiệt E06116C - Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt bổ sung công suất cho hệ thống trao đổi nhiệt tấm E21201A-J - Lắp đặt bổ sung line đóng bao xưởng Sản phẩm - Cải tạo và nâng cao hiệu suất quạt cooling - Hoàn thiện lắp đặt các hạng mục: + Cải tạo burner offgas và cải tạo đường ống cấp fuel cho thiết bị reforming sơ cấp + Cải tạo bộ lọc đầu vào bơm HP BFW + Cải tạo Pilot cho hệ thống đuốc + Tie-in point cho hạng mục mua hơi công nghiệp - Cải tạo tối ưu lưu kho và xuất hàng tại xưởng Sản phẩm - Cải tạo cụm nạp liệu bổ sung xưởng NPK - Lắp đặt hệ thống gia nhiệt cụm HDS và cụm tổng hợp - Cải tạo burner của lò đốt F08101 | 56.477 | [6 empty] | CN
| ĐCM.O3.KR2 | 3.2 | Hoàn thiện các báo cáo đánh giá đề xuất giải pháp / báo cáo cơ hội | Số lượng báo cáo đánh giá đề xuất giải pháp / báo cáo cơ hội được phê duyệt | ≥ 2 | Năm | 2% | - Nghiên cứu thu hồi PC Urea - Nghiên cứu cải tạo cụm phun bọc xưởng Sản phẩm - Nghiên cứu cải tạo tháp rửa bụi C08101 - Hoàn thiện các báo cáo: + Lắp đặt thiết bị khử vi sinh cho hệ thống nước demi; + Nghiên cứu cải tạo thay đổi phương pháp đo mức C06101; + Nghiên cứu cải tạo hệ thống phân phối PA vào đáy E06101; + Nghiên cứu Cải tạo hệ thống hấp thụ bụi và NH3 bằng axit tại C07601. - Nghiên cứu cải tạo cụm thu hồi CO2 - Hoàn thiện các báo cáo: + Nghiên cứu đánh giá Nâng công suất xưởng Urea + Nghiên cứu lắp đặt bổ sung bồn chứa NH3 - Nghiên cứu thu hồi nước nhiễm MDEA | 34.8 | [6 empty] | CN
| ĐCM.O4 | (1): 4; (2): Mục tiêu 4: Nâng mức độ triển khai TPM toàn Nhà máy lên đạt tối thiểu 60% theo bộ tiêu chuẩn TPM Excellence Award; (6): 10%; (8): 2.8; (9): P.TGĐ phụ trách
| ĐCM.O4.KR1 | 4.1 | Xây dựng và ban hành Kế hoạch TPM theo chuẩn giải thưởng Excellance Award cho năm 2026 | Kế hoạch triển khai được phê duyệt | 2026-03-31 | quý | 1% | - Xem xét đánh giá và quyết định lại cơ cấu tổ chức TPM Nhà máy. - Xem xét đánh giá và xây dựng lại kế hoạch tổng thể cho TPM giai đoạn 2025-2028 cho từng trụ cột. - Thiết lập mục tiêu và hành động TPM năm 2026, lộ trình đạt giải thưởng Excellance Award. - Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết 2026 cho các trụ cột. | [7 empty] | KHĐĐ
| ĐCM.O4.KR2 | 4.2 | Bảo đảm TPM-Center triển khai đầy đủ và hiệu quả công tác điều phối và thực hiện TPM cấp Nhà máy | Tỷ lệ số lượng hoạt động triển khai theo Kế hoạch của TPM-Center | ≥90% | năm | 2% | - Đào tạo bên ngoài: thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện và thực hiện đào tạo chương trình TPM cho năm 2026. (900tr) - Tổ chức các chương trình truyền thông, cổ động như TPM Day, Kaizen Award... - Thực hiện mua sắm thiết bị, vật dụng, công cụ dụng cụ hỗ trợ thực hiện TPM. (900tr) - Đánh giá, tổng kết khen thưởng hàng quý để động viên, khích lệ tạo động lực thực hiện chương trình TPM. (1 tỷ) - Đánh giá và theo dõi liên tục tình hình thực hiện TPM của các trụ cột. | 2.8 | [6 empty] | KHĐĐ
| ĐCM.O4.KR3 | 4.3 | Nâng cao năng lực AM cấp Nhà máy, hoàn thành AM bước 3 tại các xưởng vận hành | Tỷ lệ nhóm được đánh giá đạt qua bước 3-AM | ≥80% | năm | 4% | - Hoàn thành tối thiểu 90% AM Step 1–3 tại tất cả xưởng vận hành. - Tối thiểu 90% thiết bị trọng yếu có tiêu chuẩn AM cập nhật đầy đủ. - Khắc phục bất thường AM đạt trên 90%. | [7 empty] | KHĐĐ
| ĐCM.O4.KR4 | 4.4 | Tăng cường hiệu quả hoạt động cải tiến trọng tâm (FI - EM) | Tỷ lệ số lượng tổn thất thiết bị thu thập được khắc phục/cải tiến | ≥20% | năm | 3% | - Xây dựng hệ thống thu thập và loại bỏ các tổn thất. - Hoàn thành ít nhất 4 cải tiến tăng sản lượng/giảm chi phí. - Hoàn thành ít nhất 20 kaizen 10 bước để loại bỏ thất thoát trong Nhà máy. | [7 empty] | KHĐĐ
PVCFC.O3 | ĐCM.O5 | 5 | Mục tiêu 5: Khai thác hiệu quả dây chuyền CO2 thực phẩm (nguồn CO2 còn lại, sau khi đáp ứng đủ cho sản xuất Ure) đảm bảo SP CO2 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định (3.700 tấn/năm) |  |  | Năm | 5% |  | 0.4119 | P.TGĐ phụ trách
| ĐCM.O5.KR1 | 5.1 | Đảm bảo vận hành ổn định dây chuyền công nghệ | Số sự cố gây dừng dây chuyền do lỗi chủ quan của người vận hành | ≤ 04 | Năm | 1.25% | - Tổ chức Hội thảo chuyên sâu về công nghệ vận hành cụm CO2 thực phẩm - Tổ chức đào tạo 04 người vận hành cụm CO2 thực phẩm | [7 empty] | Phụ trợ
| ĐCM.O5.KR2 | 5.2 | Đảm bảo tính ổn định của máy móc thiết bị dây chuyền CO2 | Số ngày dừng gián đoạn do thiết bị | ≤ 30 ngày | Quý | 1.25% | 1. Khảo sát & đánh giá tình trạng thiết bị, xác định mức độ ưu tiên - Kiểm tra hiện trường, phân tích độ tin cậy, nhận diện rủi ro và hạng mục cần ưu tiên. - Rà soát hiện trạng, tình trạng, vai trò thiết bị trong dây chuyền để phân loại thiết bị, mức độ ưu tiên theo dõi, BDSC 2. Lập kế hoạch BDSC, rà soát vật tư, - Triển khai xử lý tồn đọng, lập kế hoạch BDSC,.. - Kiểm tra tồn kho critical spares, xác định vật tư/thiết bị/dịch vụ cần bổ sung. 3. Thực hiện mua sắm/thuê dịch vụ theo nhu cầu đã phê duyệt - Triển khai quy trình mua sắm theo list đã xác nhận từ bước 2. 4. Tổ chức triển khai bảo dưỡng sửa chữa - Điều phối nhân lực, vật tư và giám sát tiến độ, chất lượng thi công. | [7 empty] | KTBD
| ĐCM.O5.KR3 | 5.3 | Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại Nhà máy đạt các yêu cầu của chứng nhận FSSC 22000. | Được tổ chức đánh giá cấp chứng nhận FSSC 22000 cho sản phẩm CO2 thực phẩm | Trước 30/03/2026 | Năm | 0.5% | - Thẩm tra hiệu quả của các tài liệu hướng dẫn trong quá trình sản xuất CO₂ và ban hành/ cập nhật nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống FSSC 22000. - Phối hợp với Ban chức năng triển khai các chương trình đánh giá nội bộ/ đánh giá từ tổ chức cấp chứng nhận FSSC 22000 và thực hiện các hành đồng khắc phục các điểm không phù hợp. | 0.077 | [6 empty] | CN
| ĐCM.O5.KR4 | 5.4 | Đảm bảo 100% sản phẩm LCO2 xuất cho khách hàng đạt chất lượng thực phẩm theo TCVN và tiêu chuẩn ISBT. | Tỷ lệ sản phẩm LCO2 xuất cho khách hàng đạt TCVN và tiêu chuẩn ISBT | 100% | Quý | 0.75% | - Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo kế hoạch phê duyệt - Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo kế hoạch phê duyệt. - Lấy mẫu và gửi phân tích đầy đủ các chỉ tiêu theo TCVN và Tiêu chuẩn ISBT. | 0.3349 | [6 empty] | CN
|  | 6 | Mục tiêu 6: Phát triển nguồn nhân lực và Nâng cao năng lực hệ thống quản trị |  |  |  | 7% |  | 0 | P.TGĐ phụ trách
|  | (1): 6.1; (5): Năm; (6): 2%; (8): 0 | [5 empty] | KTBD
6.2
6.3
6.4
|  | 7 | Mục tiêu 7: Tham gia các hoạt động "Duy trì và phát triển văn hóa bản sắc PVCFC" Phát triển Nguồn nhân lực và VHDN |  |  |  | 5% |  | 0 | P.TGĐ phụ trách
|  | 7.1 | Giúp đỡ đồng nghiệp trong việc hòa nhập, hiểu và sống với Văn hóa Phân bón Cà Mau | Tỷ lệ CB.CNV tham gia chương trình Mentor - Mentee | ≥ 90%/ tổng số CB.CNV | Năm | 3% | - Đăng ký chương trình Mentor - Mentee. - Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức triển khai các hoạt động đã đăng ký. - Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ Mentor - Mentee thực hiện chương trình. - Thực hiện truyền thông các hoạt động Mentor - Mentee của đơn vị trên WP, Zalo, FB,... - Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mentor - Mentee tại đơn vị.
|  | 7.2 | Duy trì và phát triển văn hóa bản sắc PVCFC | Tỷ lệ CB.CNV của đơn vị tham gia các hoạt động "Duy trì và phát triển văn hóa bản sắc PVCFC" | ≥ 80% CB.CNV của đơn vị | Năm | 2% | - Triển khai các hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp tại đơn vị. - Sống và làm việc theo nguyên tắc hành xử của đơn vị. - Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho NLĐ tham gia đầy đủ các chương trình văn hóa của Công ty. - Thực hiện truyền thông các hoạt động Văn hóa của đơn vị trên WP, Zalo, FB,... - Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện duy trì và phát triển văn hóa tại đơn vị.
|  | 7.3 | Triển khai các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà máy. | Tỷ lệ CBCNV được tham gia các chương trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt (Số lượt CB.CNV đã đào tạo/Số lượt CB.CNV đào tạo theo kế hoạch) | ≥ 90% | Năm | 3% | - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và đào tạo nội bộ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy. - Xây dựng cơ sở dữ liệu đào tạo cho từng CB.CNV Nhà máy Đạm Cà Mau, cập thật thường xuyên và truy xuất báo cáo khoa học - Triển khai đánh giá năng lực nhân viên Nhà máy Đạm Cà Mau, đánh giá tổng thể hiệu quả công tác đào tạo nội bộ tại các bộ phận - Triển khai các hoạt động thuộc trụ cột ET (chương trình TPM) - Ứng dụng hệ thống E-Learning trong công tác tổ chức đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. - Biên soạn và thẩm định tài liệu đào tạo (video, thẻ đào tạo, giáo trình). - Phối hợp với Ban QTNL cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo do Công ty, Tập đoàn tổ chức một cách hiệu quả. - Phát triển văn hóa Coaching + Xây dựng kế hoạch đào tạo các trụ cột kết hợp với các hoạt động phát triển văn hóa coaching. + Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực kỹ năng coaching cho các cán bộ quản lý cấp trung và các CBCNV liên quan. + Xây dựng cộng đồng Coaching và truyền thông để lan tỏa Văn hóa Coaching. | 0
|  | 7.4 | Phát triển chuyên gia đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà máy | Tỉ lệ chuyên gia và ứng viên quy hoạch chuyên gia được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn thuộc Khung năng lực (Chuyên gia, cán bộ quy hoạch chuyên gia tham gia các chương trình đào tạo/tổng CB.CNV là chuyên gia, ứng viên quy hoạch chuyên gia tại các lĩnh vực thuộc phạm vi Nhà máy ĐCM) | ≥ 80% | Năm | 2% | - Rà soát danh sách quy hoạch và khung năng lực chuyên chuyên gia cho các lĩnh vực - Xây dựng kế hoạch đào tạo cho các ứng viên Chuyên gia và Chuyên gia. - Rà soát khung năng lực các lĩnh vực Chuyên gia và đề xuất điều chỉnh bổ sung (nếu có). - Phối hợp với ban chức năng tổ chức đánh giá và công nhận chuyên gia cho các lĩnh vực đã được TGĐ phê duyệt - Tổ chức các chương trình hội thảo, chia sẻ trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho các chuyên gia, nhân sự quy hoạch chuyên gia.
[7 empty] | 100% |  | 572.9564
NHÀ MÁY ĐCM BAN KHĐT P.TGĐ PHỤ TRÁCH
572.27

## OKR X.ĐK 2026 (hidden)
KẾ HOẠCH /MỤC TIÊU 2026 XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN | [15 empty] | Báo cáo tình hình thực hiện
STT | Mã Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Tên Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Tỷ trọng Mục tiêu (O), Kết quả then chốt (KR), Kế hoạch hành động (KHHĐ) Nhà máy | Mã mục tiêu/Kết quả then chốt phòng xưởng | Tên mục tiêu / Kết quả then chốt (Các kết quả then chốt (KR) phải đo lường được) | Đo lường | Mục đích | Tần suất đo lường | Tỷ trọng mục tiêu | Kế hoạch hành động | Ngày bắt đầu thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngân sách thực hiện (tỷ đồng) | Người thực hiện/Đầu mối | Kiểm tra đánh giá | Tình hình thực hiện | Ngày hoàn thành thực tế | Ngân sách thực hiện | Mức độ hoàn thành (%) so với KH | Tiến độ thực hiện | Nguyên nhân chưa hoàn thành, ngân sách không đạt KH | Ghi chú
1 | ĐCM.O1 | Mục tiêu 1: Đảm bảo Nhà máy hoạt động an toàn, ổn định đạt sản lượng sản xuất 935K tấn Urê quy đổi | 50%
2 | ĐCM.O1.KR1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | 15% | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1 | Đảm bảo không có Sự cố gây dừng máy hay mất sản lượng do lỗi chủ quan của con người | Số sự cố | 0 | Quý | 15%
3 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR1 | Đảm bảo công tác BD có kế hoạch có đầy đủ hướng dẫn | Hướng dẫn bảo dưỡng | 100% | Tháng | 5% | - Thực hiện đúng phương án cách ly cô lập được ban hành - Rà soát kế hoạch bảo dưỡng và cập nhật đầy đủ các hướng dẫn bảo dưỡng theo kế hoạch được ban hành - Từng bước chuẩn hóa các hướng dẫn có bổ sung nội dung đánh giá rủi ro về an toàn lao động - Đảm bảo từng CBCNV thực hiện công tác bảo dưỡng phải nắm rõ các hướng dẫn được ban hành và thực hiện đúng - Quản lý hồ sơ tài liệu của đơn vị, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, không hư hỏng, không thất lạc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
4 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR2 | Đảm bảo công tác sửa chữa đột xuất có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy ảnh hưởng đến giảm tải, gián đoạn sản xuất | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 5% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất - Quản lý, lưu trữ các phương án cách ly đã được ban hành để đảm bảo truy xuất dễ nhất | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq
5 |  |  |  | ĐCM.O1.KR1.ĐK.O1.KR3 | Đảm bảo công tác lắp đặt cải tiến cải tạo có nhận diện mối nguy và ĐGRR đối với hạng mục có mối nguy | Có thực hiện ĐGRR cho hạng mục có mối nguy | 100% | Tháng | 2% | - Nâng cao năng lực nhận diện mối nguy khi thực hiện công việc - Kiến nghị TCNM/ĐVCQ triển khai thực hiện phân tích an toàn trong công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành trước khi tiến hành công việc - Triển khai thực hiện phân tích an toàn công việc/phân tích ảnh hưởng vận hành để có hành động phòng ngừa phù hợp đối với các công việc có mối nguy giảm tải, gián đoạn sản xuất | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
6 | ĐCM.O1.KR2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | 20% | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2 | Đảm bảo tính ổn định của thiết bị | Số ngày dừng máy do lỗi thiết bị (không tính thời gian dừng và khởi động Nhà máy) | ≤ 4,19 ngày hoặc 100,5 giờ | Năm | 20%
7 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR1 | Quản trị rủi ro thiết bị | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 3% | - Tổ chức nhân sự chủ trì và thành phần tham gia - Tổ chức họp định kỳ hàng quý - Nhận diện mối nguy và lên kế hoạch triển khai thực hiện - Phân công nhân sự triển khai thực hiện - Phân công nhân sự đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq;
8 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR2 | Triển khai công tác BD định kỳ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ | % HM BDĐK hoàn thành theo kế hoạch | >= 98% | Tháng | 7% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội hành chính - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội hành chính - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các đội đảm bảo đủ để triển khai kế hoạch bảo dưỡng định kỳ - Lập kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch BD ĐK hàng tháng - Triển khai kế hoạch BDĐK hàng ngày theo kế hoạch triển khai - Đánh giá tiến độ triển khai hàng tuần để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai KH BDĐK hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
9 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR3 | Triển khai công tác sửa chữa đột xuất đảm bảo kịp thời và chất lượng | % HM SCĐX hoàn thành trên tổng số | >= 99% | Tháng | 6% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các tổ trực ca Điều khiển - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các Tổ trực ca Điều khiển - Sắp xếp/tổ chức nguồn lực các Tổ trực ca đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chuyên môn để triển khai công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai khi có hư hỏng đột xuất phát sinh - Triển khai thực hiện công tác sửa chữa theo kế hoạch - Đánh giá tồn động hàng ngày để điều chỉnh, đảm bảo kiểm soát các hạng mục triển khai đúng kế hoạch; có giải pháp trong trường hợp các hạng mục triển khai không đúng kế hoạch - Báo cáo kết quả triển khai hàng ca, hàng tuần và hàng tháng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
10 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR4 | Triển khai công tác BDTT theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ | % HM BDTT hoàn thành theo kế hoạch; Số giờ (h) vượt kế hoạch | >= 99%; >= 4h | Năm | 5% | - Phổ biến kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường của Xưởng đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng kế hoạch/mục tiêu và các chỉ số đo lường đến các đội/tổ và nhóm theo sơ đồ BDTT - Xây dựng Sơ đồ tổ chức/chức năng nhiệm vụ Tổ thiết bị đo lường và điều khiển - Lập kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể - Lên tiến độ triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể - Triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể theo tiến độ đã ban hành - Đánh giá rà soát tiến độ/chất lượng công tác triển khai hàng ngày, điều chỉnh khi tiến độ/chất lượng bị ảnh hưởng - Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Nhóm BDTT | Kiaq; Trangnv
11 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR5 | Triển khai hạng mục nâng cao độ tin cậy: - Chuyển đổi positioner FF-4.20mmA - Chuyển Redundant Solenoid | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức nhóm để triển khai thực hiện công việc - Lập kế hoạch tổ chức triển khai - Triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm: Phương án kỹ thuật, - Phương án thi công, ĐGRR về kỹ thuật/an toàn, nhân sự giám sát/thực hiện - Triển khai thực hiện theo Phương án đã phê duyệt trong BDTT - Báo cáo kết quả thực hiện công việc | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
12 |  |  |  | ĐCM.O1.KR2.ĐK.O2.KR6 | Triển khai hành động KPPN (Căn cứ theo KL điều tra sự cố) | % HM triển khai hành động KPPN trên tổng số | >= 90% | Năm | 1% | - Theo dõi, tiếp nhận các yêu cầu KPPN định kỳ hàng ngày - Triển khai thực hiện các yêu cầu KPPN khi có đủ điều kiện - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln;'Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
13 | ĐCM.O1.KR3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | 15% | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3 | Không có tai nạn và sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường bị xử lý bởi cơ quan chức năng | Số vụ | 0 |  | 15%
14 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR1 | Tổ chức kiểm tra an toàn cấp 2 đầy đủ, nghiêm túc | Số lần tổ chức | 1 | Tháng | 5% | - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối công tác kiểm tra an toàn cấp 2 định kỳ hàng tháng - Định kỳ kiểm tra an toàn cấp 2 hàng tháng - Xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra đến P. ATMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
15 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR2 | Tham gia chương trình STOP | Số thẻ được công nhận | 200 | Năm | 8% | - Xây dựng chỉ tiêu nhân sự tham gia chương trình hàng tháng - Tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đầu mối xem xét/đánh giá các thẻ được ghi nhận - Báo cáo các thẻ được ghi nhận định kỳ hàng tháng đến P. ATMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
16 |  |  |  | ĐCM.O1.KR3.ĐK.O3.KR3 | Tham gia các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu từ đầu mối | % CBCNV tham gia | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ P. ATMT/P. NSĐT - Lập danh sách nhân sự phù hợp tham gia các khóa đào tạo - Sắp xếp công việc phù hợp để nhân sự tham gia khóa đào tạo | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
17 | ĐCM.O3 | Mục tiêu 3: Duy trì Tổng tiêu hao năng lượng ≤ 21,639 GJ/ T. Ure bao (Bộ năng lượng kỹ thuật; mục IV; tải NM ≥ 115%; không bao gồm sự cố) | 10%
18 | ĐCM.O3.KR1 | Triển khai công tác cải hoán và tối ưu hóa | 8% | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4 | Triển khai các hạng mục cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 20%
19 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR1 | Triển khai công tác cải hoán thuộc chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ đầu mối | % HM hoàn thành theo sự phân công | 100% | Năm | 2% | - Tiếp nhận yêu cầu từ đầu mối các dự án đối với phần công việc PVCFC tự thực hiện - Tổ chức nguồn lực tổ/nhóm chuyên trách để triển khai thực hiện (áp dụng cho các hạng mục cải hoán phức tạp) - Xây dựng phương án thi công để triển khai thi công - Tổ chức triển khai thi công/chạy thử theo phương án - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln | Kiaq; Trangnv
20 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR2 | Cải tiến hệ thống robot NPK gấp được bao 25Kg | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Đánh giá và tìm giải pháp để cải tiến Robot vận hành được bao 25 Kg - Lập phương án kỹ thuật - Mua sắm vật tư theo phương án kỹ thuật - Triển khai thực hiện thi công - Chạy thử để đánh giá kết quả - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Cunghv | Kiaq; Trangnv
21 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR3 | Triển khai dự án lắp đặt 2 Robot Depalletizing | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
22 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR4 | Mở rộng hệ thống Fire and Gas theo kết quả Gas mapping report | % Hoàn thành | 100% | Năm | 4% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
23 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR5 | Cải tạo hệ thống tiếp địa cho thiết bị đo lường, van điều khiển và hệ thống điều khiển | % Hoàn thành | 100% | Năm | 2% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Bốc tách vật tư và triển khai mua sắm - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Thực hiện thi công - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint | Kiaq; Trangnv
24 |  |  |  | ĐCM.O3.KR1.ĐK.O4.KR6 | Cải tạo hệ thống máng cáp | % Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 6% | - Khảo sát và trình phê duyệt PA triển khai - Thiết kế kỹ thuật - Lập yêu cầu kỹ thuật thuê NCC cung cấp dịch vụ - Phối hợp triển khai lựa chọn NCC - Xây dựng PA kỹ thuật và thi công - Giám sát công tác lắp đặt/chạy thử của Nhà cung cấp - Nghiệm thu các công việc theo phạm vi của Nhà cung cấp - Bàn giao đến các bộ phận có liên quan | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; Trangnv
25 |  |  |  | .… | ….Đội tổ cho ý tưởng thêm
26 | ĐCM.O4 | Nâng mức độ triển khai TPM toàn Nhà máy lên đạt tối thiểu 60% theo bộ tiêu chuẩn TPM Excellence Award | 10% | ĐCM.O4.ĐK.O5 | Triển khai các trụ cột TPM thuộc chuyên môn phụ trách |  |  |  | 25%
27 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR1 | Trụ cột ET: Xây dựng khung năng lực | Số vị trí chức danh | 8 | Năm | 4% | - Rà soát nhiệm vụ cho từng vị trí chức danh - Nghiên cứu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành Tự động hóa/Cơ điện tử ở các trường đại học Cần thơ, Bách khoa. - Tham khảo cách triển khai từ các đơn vị trong ngành/ các bộ phận trong nhà máy - Rà soát kiến thức/kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại và tương lai - Triển khai xây dựng từ điển năng lực - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM - Gia đoạn I: 6 tháng đầu năm (4 KNL KTV) - Giai đoạn II: 6 tháng cuối năm (4 KNL KS) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
28 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR2 | Trụ cột ET: Đánh giá năng lực cho CBCNV | Số KTV hoàn thành đánh giá | 33 | Năm | 4% | - Phổ biến cho CBCNV về tiêu chí đánh giá - Sắp xếp công việc, phân bổ thời gian cho CBCNV nghiên cứu từ điển năng lực. - Xây dựng hội đồng đánh giá - Xây dựng biểu mẫu kết quả đánh giá - Lấy ý kiến từ bộ phận tư vấn và tùy chỉnh phù hợp - Triển khai đánh giá - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện - Báo cáo kết quả triển khai đến Ban GĐNM | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
29 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR3 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành giờ đào tạo nội bộ | 100% | Năm | 1% | - Tổ chức triển khai đào tạo nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt - Đánh giá thường xuyên/đột xuất việc triển khai đào tạo nội bộ - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo nội bộ theo qui trình | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
30 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR4 | Trụ cột ET: Tổ chức hội thảo chuyên môn (Bắt buộc với chức danh Kỹ sư và khuyến khích đối với chức danh KTV) | Số lần tổ chức | 15 | Năm | 1% | - Xây dựng kế hoạch hội thảo - Phân công nhân sự thực hiện - Vận động và khuyến khích CBCNV tham gia - Tổ chức thực hiện - Đánh giá & cải tiến | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; Thanhdq; Doint; Chienpq; Loitt | Kiaq; Trangnv
31 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR5 | Trụ cột ET: Triển khai đào tạo bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát kế hoạch đào tạo bên ngoài đã được phê duyệt - Lập danh sách CBCNV tham gia - Phối hợp đăng ký và tổ chức cho CBCNV tham gia đào tạo - Tổ chức chia sẻ, chuyển giao kiến thức sau đào tạo | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
32 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR6 | Trụ cột ET: Triển khai chuẩn hóa giáo trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát xây dựng kế hoạch và phân công nhân sự xây dựng giáo trình - Chuẩn hóa và phê duyệt theo quy trình quản lý tài liệu. - Triển khai áp dụng - Hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyentt | Kiaq; Trangnv
33 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR7 | Trụ cột AM: Thiết kế tagname dán lên thiết bị, Junction box thể hiện chức năng, thông số thiết bị range đo, môi chất đo,… thông tin chức năng được mã hóa bằng màu sắc ví dụ: màu đỏ thể interlock, cam điều khiển, xanh hiển thị,… | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 3% | - Xây dựng quy chuẩn nội dung tagname (chức năng, range đo, môi chất đo…) - Thiết kế mẫu tagname và trình phê duyệt - Lên kế hoạch thực hiện, mua sắm - Triển khai thực hiện - Đánh giá, hiệu chỉnh. - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint | Kiaq; Trangnv
34 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR8 | Trụ cột AM: Rà soát ống turbing van điều khiển và thiết bị đo | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Rà soát hiện trạng - Phân loại và xử lý bất thường - Chuẩn hóa - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
35 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR9 | Trụ cột AM: Tiêu chuẩn hóa lắp đặt thiết bị đo lường và van điều khiển | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Rà soát hiện trạng lắp đặt - Xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn lắp đặt - Triển khai áp dụng - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Haint; | Kiaq; Trangnv
36 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR10 | Trụ cột AM: Xử lý các thẻ TPM tag | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 2% | - Thu thập và phân loại TPM Tag - Chuyển giao đến Đội/Tổ chuyên môn - Xử lý và khắc phục - Theo dõi tình hình thực hiện - Đánh giá và duy trì - Báo cáo kết quả thực hiện | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Doint | Kiaq; Trangnv
37 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR11 | Trụ cột PM: Rà soát cập nhật lại kế hoạch bảo dưỡng theo phương thức bảo dưỡng để tăng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng (áp dụng đối với Phân xưởng/hệ thống do X. ĐK phụ trách công tác lập kế hoạch) - Đội TBCH: TB SP/NPK/GN/Quan trắc; - Đội TB Đo: PI,TI/ ACC/ PA/Camera/Bộ đàm; - Đội TBHTĐK: Hệ thống phòng cháy | %Hoàn thành theo kế hoạch | 100% | Năm | 1% | - Nghiên cứu các tiêu chuẩn, qui định pháp luật cho các hệ thống đặc thù. - Rà soát tình trạng thực tế của hệ thống - Cập nhật phương thức bảo dưỡng - Gửi đầu mối cập nhật trên hệ thống SAP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Minhvq; Haint; Linhln; | Kiaq; Trangnv
38 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR12 | Trụ cột FI: Có Sáng kiến được công nhận cấp tiểu ban Điều khiển (Mỗi Đội/tổ 2 cái) | Số sáng kiến được công nhận | 8 | Năm | 1% | - Đề xuất các giải pháp cải tiến, cải tạo, nâng cấp - Tạo động lực cho CBCNV có sáng kiến bằng cách phân bổ KPI - Đăng ký sáng kiến/ý tưởng/cải tiến kỹ thuật hàng tháng - Triển khai thực hiện và đăng ký trên EO theo qui trình - Bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
39 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR13 | Trụ cột FI: Mỗi Đội/Tổ có ý tưởng/CTKT được công nhận Cấp Xưởng | Số lượng ý tưởng/CTKT được công nhận | 1 | Tháng | 1% | - Phát động và đăng ký ý tưởng - Triển khai thực hiện - Kiểm tra hoàn thiện - Đánh giá và công nhận - Chuẩn hóa và nhân rộng | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Quyenpt | Kiaq; Trangnv
40 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR14 | Trụ cột OI: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và triển khai yêu cầu - Triển khai thực hiện - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Mainh | Kiaq; Trangnv
41 |  |  |  | ĐCM.O4.ĐK.O5.KR15 | Trụ cột SHE: Thực hiện theo yêu cầu TPM center | %Hoàn thành theo kế hoạch của TPM center | 100% | Năm | 1% | - Tiếp nhận và phổ biến yêu cầu - Triển khai thực hiện - Giám sát và đánh giá - Tổng hợp, báo cáo kết quả | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Linhln | Kiaq; Trangnv
42 | N/A | N/A | N/A | ĐK.O6 | Văn hóa doanh nghiệp |  |  |  | 5%
43 |  |  |  | ĐK.O6.KR1 | Rèn luyện chạy bộ | Số lần tổ chức | 2 | Tháng (Trừ Tháng thực hiện BDTT, Tết nguyên đán) | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
44 |  |  |  | ĐK.O6.KR2 | Tổ chức hội thao | Số lần tổ chức | 1 | Quý | 1% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
45 |  |  |  | ĐK.O6.KR3 | Chia sẽ văn hoá /Quy trình/Chuyên môn chung (Chiều thứ 6, tuần cuối cùng của tháng) | Số lần tổ chức | 11 | Năm | 2% | - Tổ chức đầu mối triển khai - Xây dựng kế hoạch triển khai - Thường xuyên khuyến khích, vận động CBCNV tham gia - Cân nhắc phân bổ KPI đối với Đội tổ/cá nhân tích cực tham gia và hoàn thành tốt công việc chuyên môn - Gợi ý: Tháng 7: Hội thảo công tác chuẩn bị BDTT - Gợi ý: Tháng 9: Hội thảo đúc kết kinh nghiệm BDTT - Đối tượng đứng: Nhóm Cán bộ được công nhận Giảng viên nội bộ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq
46 |  |  |  | ĐK.O6.KR4 | Truyền thông Xưởng Điều khiển trên GapoWork | Số lần thực hiện | 1 | Quý | 1% | - Phân công đầu mối phụ trách truyền thông Xưởng - Thu thập nội dung từ các Đội/Tổ - Biên tập bài viết, hình ảnh - Đăng tải trên GapoWork - Theo dõi tương tác, phản hồi | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | ĐTN | Kiaq